## Modelo Planilha Orcamentaria
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
0
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01/01
OBRA: |  | EXECUÇÃO DO ARQUIVO GERAL DO CENTRO ADMINISTRATIVO |  |  | DATA: | 2026-07-31
LOCAL: |  | AV. FRANCISCO VALADARES DA FONSECA, Nº 250, BAIRRO VASCO LOPES |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA JULHO/2020 E SINAPI-2020 |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( x ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 Meses | [5 empty] | BDI | 26.86%
ITEM | CÓDIGO - SETOP / SINAPI | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0 | 0
1.1 | ED-50389 MOB-DES-005 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA | VB | 1 | 600 | 761.16 | 761.16
1.2 | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M³ | 2 | 35.27 | 44.7435 | 89.487 | 850.647
[5 empty] | 0 | 0 | 0
2 |  | ALVENARIA E REVESTIMENTO |  |  | 0 | 0 | 0
2.1 | ED-48195 ALV-BLO-025 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP.14CM, COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | m² | 35.5 | 40.6 | 51.5052 | 1828.4332
2.2 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 10 | 2.61 | 3.311 | 33.1105
2.3 | 87794 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | m² | 10 | 27.26 | 34.582 | 345.8204
2.4 | ED-50568 PIS-CON-015 | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM | M² | 209.15 | 26 | 32.9836 | 6898.5199
2.5 | ED-50536 PIS-ARD-015 | REVESTIMENTO COM ARDÓSIA APLICADO EM PISO (40X40CM), ESP. 1CM, ACABAMENTO NATURAL, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M² | 209.15 | 38.73 | 49.1329 | 10276.1414
2.6 | RO-42283 | PASSEIO DE CONCRETO (FCK >= 11 MPA - ESPESSURA DE 6 CM) (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | M² | 52.05 | 31.96 | 40.5445 | 2110.3389
[6 empty] | 0 | 0 | 21492.3643
3 |  | SERRALHERIA |  |  | 0 | 0 | 0
3.1 | ED-50957 SER-JAN-010 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA BASCULANTE EM METALON M2 351,64 | M² | 8 | 351.64 | 446.0905 | 3568.724
3.2 | ED-50973 SER-POR-015 | PORTA COMPLETA, ESTRUTURA E MARCO EM CHAPA DOBRADA - 80 X 210 CM U 370,82 | U | 4 | 370.82 | 470.4223 | 1881.689
3.3 | ED-49666 EST-MET-015 | FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIS TUBULARES, INCLUSIVE PINTURA PRIMER | KG | 200 | 10.5 | 13.3203 | 2664.06
3.4 | ED-14397 | FORNECIMENTO DE ANDAIME EM CAVALETE METÁLICO PARA ALVENARIA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE MONTAGEM/DESMONTAGEM | M² | 10 | 0.89 | 1.1291 | 11.2905 | 8125.7636
4 |  | FORROS E FECHAMENTOS |  |  | 0 | 0 | 0
4.1 | ED-49695 FOR-PVC-010 | FORRO EM PVC BRANCO DE L = 20 CM | M² | 200 | 41 | 52.0126 | 10402.52
4.2 | ED-48247 AND-FOR-005 | CONSTRUÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME PARA REVESTIMENTO INTERNO DE FORROS | M² | 50 | 7.99 | 10.1361 | 506.8057 | 10909.3257
5 |  | VIDROS |  |  | 0 | 0 | 0
5.1 | ED-51155 VID-LIS-005 | VIDRO COMUM LISO INCOLOR, ESP. 3MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL | M² | 8 | 75.28 | 95.5002 | 764.0017
[6 empty] | 0 | 0 | 764.0017
6 |  | ILUMINAÇÃO GERAL |  |  | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 3 | VIDROS | 0 | 0 | 0 | 3 | VIDROS | 0 | 0 | 0 | 3 | VIDROS | 0 | 0 | 0 | 3 | VIDROS | 0 | 0 | 0 | 3 | VIDROS | 0 | 0 | 0 | 3 | VIDROS | 0 | 0 | 0 | 3 | VIDROS | 0 | 0 | 0 | 3 | VIDROS | 0 | 0 | 0 | 3 | VIDROS | 0 | 0 | 0 | 3 | VIDROS | 0 | 0 | 0 | 3 | VIDROS | 0 | 0 | 0 | 3 | VIDROS | 0 | 0 | 0 | 3 | VIDROS | 0 | 0 | 0 | 3 | VIDROS | 0 | 0 | 0 | 3 | VIDROS | 0 | 0 | 0 | 3 | VIDROS | 0 | 0 | 0 | 3 | VIDROS | 0 | 0 | 0 | 3 | VIDROS | 0 | 0 | 0 | 3 | VIDROS | 0 | 0 | 0 | 3 | VIDROS | 0 | 0 | 0 | 3 | VIDROS | 0 | 0 | 0
6.1 | ED-13357 | LUMINÁRIA PLAFON REDONDO DE VIDRO JATEADO REDONDO COMPLETA, DIÂMETRO 25 CM, PARA UMA (1) LÂMPADA LED, POTÊNCIA 15W, BULBO A65, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA | UNID | 29 | 50.14 | 63.6076 | 1844.6205
6.2 | ED-48989 ELE-CAB-275 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 90°C, 0,6/1KV | M | 300 | 3.17 | 4.0215 | 1206.4386
6.3 | ED-49309 ELE-ELE-015 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 25 MM (1"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO | M | 50 | 13.68 | 17.3544 | 867.7224
[6 empty] | 0 | 0 | 3918.7815
7 |  | PINTURA E LIMPEZA |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | VIDROS | 0 | 0 | 0 | 3 | VIDROS | 0 | 0 | 0 | 3 | VIDROS | 0 | 0 | 0 | 3 | VIDROS | 0 | 0 | 0 | 3 | VIDROS | 0 | 0 | 0 | 3 | VIDROS | 0 | 0 | 0 | 3 | VIDROS | 0 | 0 | 0 | 3 | VIDROS | 0 | 0 | 0 | 3 | VIDROS | 0 | 0 | 0 | 3 | VIDROS | 0 | 0 | 0 | 3 | VIDROS | 0 | 0 | 0 | 3 | VIDROS | 0 | 0 | 0 | 3 | VIDROS | 0 | 0 | 0 | 3 | VIDROS | 0 | 0 | 0 | 3 | VIDROS | 0 | 0 | 0 | 3 | VIDROS | 0 | 0 | 0 | 3 | VIDROS | 0 | 0 | 0 | 3 | VIDROS | 0 | 0 | 0 | 3 | VIDROS | 0 | 0 | 0 | 3 | VIDROS | 0 | 0 | 0 | 3 | VIDROS | 0 | 0 | 0 | 3 | VIDROS | 0 | 0 | 0 | 3 | VIDROS | 0 | 0 | 0 | 3 | VIDROS | 0 | 0 | 0 | 3 | VIDROS | 0 | 0 | 0 | 3 | VIDROS | 0 | 0 | 0
7.1 | ED-50451 PIN-ACR-005 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M² | 450 | 10.36 | 13.1427 | 5914.2132
7.2 | ED-50266 LIM-GER-005 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | M² | 200 | 0.55 | 0.69773 | 139.546
[6 empty] | 0 | 0 | 6053.7592
TOTAL GERAL DA OBRA | [6 empty] | 52114.643
|  | _______________________________________________________________ |  | _______________________________________________
|  | ENGENHEIRO RESPONSÁVEL - Nome Registro CREA |  |  | PREFEITO MUNICIPAL

## CRONOGRAMA FIS FINANC
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Papagaios |  | VALOR DA OBRA/REFORMA: |  | 52114.643 |  |  | DATA: | 2026-07-31
OBRA: | EXECUÇÃO DO ARQUIVO GERAL DO CENTRO ADMINISTRATIVO | LOCAL: | AV. FRANCISCO VALADARES DA FONSECA, Nº 250, BAIRRO VASCO LOPES |  |  |  | PRAZO DA OBRA: 02 meses
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 1.632% | 50% | 50%
|  | Financeiro | 850.647 | 425.3235 | 425.3235
2 | ALVENARIA E REVESTIMENTO | Físico % | 41.24% | 50% | 50%
|  | Financeiro | 21492.3643 | 10746.1822 | 10746.1822
3 | SERRALHERIA | Físico % | 15.59% | 50% | 50%
|  | Financeiro | 8125.7636 | 4062.8818 | 4062.8818
4 | FORROS E FECHAMENTOS | Físico % | 20.93% |  | 100%
|  | Financeiro | 10909.3257 |  | 10909.3257
5 | VIDROS | Físico % | 1.466% |  | 100%
|  | Financeiro | 764.0017 |  | 764.0017
6 | ILUMINAÇÃO GERAL | Físico % | 7.52% |  | 100%
|  | Financeiro | 3918.7815 |  | 3918.7815
7 | PINTURA E LIMPEZA | Físico % | 11.62% |  | 100%
|  | Financeiro | 6053.7592 |  | 6053.7592
TOTAL |  | Físico % | 100% | 29.23% | 70.77% | 0% | 0%
|  | Financeiro | 52114.643 | 15234.3875 | 36880.2555 | 0 | 0
Observações:
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL - Nome e Registro CREA
PREFEITO MUNICPAL