## PLANILHA
ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO
Proponente | [16 empty] | Nº do Contrato de Repasse - OGU
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS | [16 empty] | XXXX
Empreendimento ( Nome/Apelido) | [13 empty] | Município | [7 empty] | UF
Pavimentação Asfáltico em C.B.U.Q. (Concreto Betuminoso Usinado a Quente) | [13 empty] | Papagaios | [7 empty] | MG
Programa | [13 empty] | Gestor (Ministério) |  |  |  |  | Data-Base (mês de referência)
Planejamento Urbano | [13 empty] | CIDADES |  |  |  |  | 01/04/2021 desonerado
Regime de execução das obras: |  |  |  |  | EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL | [17 empty] | FALSE
[10 empty] | Composição de BDI Adotada |  |  |  |  | BDI Proposto: | [5 empty] | 26.31%
Garantia (G) | [5 empty] | De | 0.32% | até | 0.74% | Garantia: |  |  | 0.72% |  | BDI = (1+AC+R+G)X(1+DF)x(1+L)) -1 1-T Observação: i) Composição do BDI, intervalos admissíveis e Fórmula de cálculo nos termos do Acórdão 2622/2013 do TCU.
Risco (R) | [5 empty] | De | 0.5% | até | 0.97% | Risco: |  |  | 0.96%
Despesas financeiras (DF) | [5 empty] | De | 1.02% | até | 1.21% | Despesas financeiras: |  |  | 1.21%
Administração Central (AC) | [5 empty] | De | 3.8% | até | 4.67% | Administração central: |  |  | 4.67%
Lucro (L) | [5 empty] | De | 6.64% | até | 8.69% | Lucro: |  |  | 8.69%
Tributos (T) |  | iss | pis | cofins | 2% | 7.65% |  |  |  | Tributos: |  |  | 7.65%
ITEM |  |  |  |  | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | [5 empty] | UN | QUANT |  |  | VALORES (R$) | [9 empty] | tributos
| CÓDIGO |  | FONTE | [11 empty] | CUSTO |  |  | PREÇO | [6 empty] | iss | 2%
[15 empty] | UNITÁRIO | TOTAL ITEM |  | UNITÁRIO |  | TOTAL ITEM |  |  |  |  | pis | 0.65%
1 |  |  |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [19 empty] | cofins | 3%
1.1 | ED-16660 |  | SETOP |  | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | [5 empty] | m² | 2.88 |  |  | 184.07 | 530.12 |  | 232.5 |  | 669.6
[5 empty] | SUBTOTAL 1 | [10 empty] | 530.12 |  |  |  | 669.6
2 |  |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
2.1 | 100576 |  | SINAPI |  | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | [5 empty] | m² | 3837.98 |  |  | 1.59 | 6102.39 |  | 2.01 |  | 7714.3398
2.2 | 100573 |  | SINAPI |  | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 50/50 - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | [5 empty] | M3 | 575.7 |  |  | 74.01 | 42607.56 |  | 93.48 |  | 53816.436
2.3 | 97914 |  | SINAPI |  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | [5 empty] | M3/KM | 1439.25 |  |  | 1.9 | 2734.58 |  | 2.4 |  | 3454.2
2.4 | 96401 |  | SINAPI |  | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017 | [5 empty] | m² | 3346.31 |  |  | 7.57 | 25331.57 |  | 9.56 |  | 31990.73
2.5 | 96402 |  | SINAPI |  | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C | [5 empty] | m² | 3346.31 |  |  | 1.96 | 6558.77 |  | 2.48 |  | 8298.85
2.6 | 95995 |  | SINAPI |  | 95990 CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A M3 AS 1.070,55 QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 | [5 empty] | m³ | 100.39 |  |  | 1151.54 | 115603.1 |  | 1454.51 |  | 146018.2589
2.7 | 95877 |  | SINAPI |  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA , DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | [5 empty] | M³Xkm | 501.95 |  |  | 1.19 | 597.32 |  | 1.5 |  | 752.94
2.8 | 95427 |  | SINAPI |  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA M3XKM , ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | [5 empty] | M³Xkm | 7017.23 |  |  | 0.48 | 3368.27 |  | 0.61 |  | 4280.51
[5 empty] | SUBTOTAL 2 | [10 empty] | 199535.29 |  |  |  | 256326.27 |  |  |  | 264348.01
3 |  |  |  |  | DRENAGEM SUPERFICIAL
3.1 | 94273 |  | SINAPI |  | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | [5 empty] | m | 946.48 |  |  | 36.75 | 34783.14 |  | 46.42 |  | 43935.6
3.2 | ED-14762 |  | SETOP |  | SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DEER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | [5 empty] | m | 946.48 |  |  | 25.12 | 23775.58 |  | 31.73 |  | 30031.81
[5 empty] | SUBTOTAL 3 | [10 empty] | 58558.72 |  |  |  | 73967.4 |  |  |  | 146458.82
4 |  |  |  |  | OBRAS COMPLEMENTARES
4.1 | 13521 |  | SINAPI |  | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | [5 empty] | unid. | 2 |  |  | 110.55 | 221.1 |  | 139.64 |  | 279.28
4.2 | 72947 |  | SINAPI |  | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO (FAIXA DE PARE, RETENÇÃO E DVISÃO DA PISTA) | [5 empty] | m² | 49.08 |  |  | 16.67 | 818.16 |  | 21.06 |  | 1033.63
[5 empty] | SUBTOTAL 4 | [10 empty] | 1039.26 |  |  |  | 1312.91
5 |  |  |  |  | URBANIZAÇÃO
5.1 | 94990 |  | SINAPI |  | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | [5 empty] | m3 | 115.3733 |  |  | 612.78 | 70698.48 |  | 774 |  | 89296.38
5.2 | ED-51148 |  | SETOP |  | RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS | [5 empty] | unid. | 8 |  |  | 316.06 | 2528.48 |  | 399.22 |  | 3193.76
[5 empty] | SUBTOTAL 5 | [10 empty] | 73226.96 |  |  |  | 92490.14
[14 empty] | TOTAIS: | CUSTO: | 332890.35 |  | PREÇO: |  | 424766.32
Declaro para os devidos fins que os itens apresentados neste Orçamento Discriminativo estão com os quantitativos compatíveis com os projetos / especificações técnicas que compõem a proposta do referido Contrato de Repasse e os custos unitários previstos são iguais ou inferiores à mediana do SINAPI atendendo, portanto, à Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO em vigor.
Responsável Técnico:KARINA ERICA DE OLIVEIRA
CAU A42262-2

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA:MUNICIPAL DE PAPAGAIOS
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ |  | LOCAL:DIVERSAS RUAS PAPAGAIOS MG
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 100% | 100%
|  | Financeiro | 669.6 | 669.6
2 | PAVIMENTAÇAO ASFALTICA | Físico % | 100% | 70% | 30%
|  | Financeiro | 256326.27 | 179428.389 | 76897.881
3 | DRENAGEM | Físico % | 100% |  | 100%
|  | Financeiro | 73967.4 |  | 73967.4
4 | OBRAS COMPLEMENTARES | Físico % | 100% |  |  | 100%
|  | Financeiro | 1312.91 |  |  | 1312.91
5 | URBANIZAÇAO | Físico % | 100% |  |  | 100%
|  | Financeiro | 92490.14 |  |  | 92490.14
Físico %
|  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0
Físico %
|  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0
Físico %
|  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0
Físico %
|  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0
Físico %
|  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0
Físico %
|  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0
Físico %
|  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0
TOTAL |  | Físico % | 100% | 42.4% | 35.52% | 22.08%
|  | Financeiro | 424766.32 | 180097.989 | 150865.281 | 93803.05
Observações:
ARQUITETA CAU A42262-2

## MEMORIA
PREFEITURA+P3+A1:P23+A1:P25+A1:P26+P3+A1:P23+A1:P27
| Obra: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | [12 empty] | DATA: | 2020-07-09
Local: DIVERSAS RUAS -DIVERSOS BAIRRO PAPAGAIOS MG
MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | COMPR. (m) | LARG. (m) | ÁREA (m²) | ESP. (m) | % | EMPOLAMENTO % | VOLUME (m³) | PESO ESPCIF. (ton/m³) | PESO (ton) | CONSUMO DE MATERIAIS | DMT (km) | MOM. TRANSP. (m³xkm) | MOM. TRANSP. (tonxkm)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | 1 | 2.4 | 1.2 | 2.88
2 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
2.1 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA |  |  |  | 3837.98 | [11 empty] | 1.42
2.2 | BASE DE SOLO - BRITA (50/50), MISTURA EM USINA, COMPACTACAO 100% PROCTOR MODIFICADO, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE |  |  |  | 3837.98 | 0.15 |  |  | 575.7
2.3 | 97915 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM CR 1,12 DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | [7 empty] | 575.7 |  |  |  | 2.5 | 1439.25 |  | 74151/001 ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS M3 CR 2,63 DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.
2.4 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017 |  |  |  | 3346.31
2.5 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C |  |  |  | 3346.31
2.6 | 95990 CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A M3 AS 1.070,55 QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 |  |  |  | 3346.31 | 0.03 |  |  | 100.39 | 2.4
2.7 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA , DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | [9 empty] | 0 |  | 69.9 | 7017.2121 | 7017.26
| TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA , ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  |  |  | 3346.31 | 0.03 | [6 empty] | 5 | 501.9465
3 | DRENAGEM SUPERFICIAL
3.1 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 |  | 1009.96
3.2 | SARJETA DE CONCRETO, FCK=15 MPA, COM 50CM DE LARGURA E 5 CM DE ESPESSURA. PADRÃO DEOP-MG TIPO A (I=3%) |  | 946.48
4 | OBRAS COMPLEMENTARES
4.1 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | 2
4.2 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO (FAIXA DE PARE, RETENÇÃO E DVISÃO DA PISTA) |  |  |  | 49.08
4.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA(DIÂMETRO=50CM) COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO (TUBO DE 50 MM DE DIÂMETRO E COMPRIMENTO TOTAL IGUAL A 3 METROS). INCLUI BASE DE CONCRETO | 3
5 | URBANIZAÇÃO
5.1 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | 385.54 |  | 3 | 1156.62 | 0.06 |  |  | 69.3972
5.2 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | 280.43 |  | 1.5 | 420.645 | 0.06 |  |  | 25.2387
5.3 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2017 | 271.77 |  | 1.2 | 326.124 | 0.06 |  |  | 19.5674
5.4 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2018 | 65 |  | 0.3 | 19.5 | 0.06 |  |  | 1.17
5.3 | RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 15 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 03 DEMÃOS | 8
|  |  | TOTAL DE |  | 115.3733 |  | DESCONTOS
|  |  | PASSEIOS | m³ |  |  | DE PASSEIOS
EXISTENTES

## COMPOSIÇÃO BDI
|  |  | MIN | MED | MAX | [5 empty] | QUADRO COMPOSIÇÃO BDI
Construção e Reforma de Edifícios | AC | Construção e Reforma de Edifícios-AC | 3% | 4% | 5.5%
Construção e Reforma de Edifícios | SG | Construção e Reforma de Edifícios-SG | 0.8% | 0.8% | 1%
Construção e Reforma de Edifícios | R | Construção e Reforma de Edifícios-R | 0.97% | 1.27% | 1.27% | Nº TC/CR |  | PROPONENTE / TOMADOR
Construção e Reforma de Edifícios | DF | Construção e Reforma de Edifícios-DF | 0.59% | 1.23% | 1.39% | 0 |  | PREFEITURA MUNICPAL DE PAPAGAIOS
Construção e Reforma de Edifícios | L | Construção e Reforma de Edifícios-L | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Construção e Reforma de Edifícios | BDI PAD | Construção e Reforma de Edifícios-BDI PAD | 20.34% | 22.12% | 25% | OBJETO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | AC | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-AC | 3.8% | 4.01% | 4.67% | PAVIMENTAÇÃO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | SG | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-SG | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | R | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-R | 0.5% | 0.56% | 0.97% | TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO | [7 empty] | DESONERAÇÃO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | DF | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-DF | 1.02% | 1.11% | 1.21% | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | [7 empty] | Sim
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | L | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-L | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | BDI PAD | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-BDI PAD | 19.6% | 20.97% | 24.23% | Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [7 empty] | 100%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | AC | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-AC | 3.43% | 4.93% | 6.71% | Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [7 empty] | 2%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | SG | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-SG | 0.28% | 0.49% | 0.75%
[6 empty] | Itens |  |  |  | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | R | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-R | 1% | 1.39% | 1.74%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | DF | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-DF | 0.94% | 0.99% | 1.17% | Administração Central |  |  |  | AC | 3.8% | - | 3.8% | 4.01% | 4.67%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | L | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-L | 6.74% | 8.04% | 9.4% | Seguro e Garantia |  |  |  | SG | 0.32% | - | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | BDI PAD | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-BDI PAD | 20.76% | 24.18% | 26.44% | Risco |  |  |  | R | 0.5% | - | 0.5% | 0.56% | 0.97%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | AC | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-AC | 5.29% | 5.92% | 7.93% | Despesas Financeiras |  |  |  | DF | 1.02% | - | 1.02% | 1.11% | 1.21%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | SG | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-SG | 0.25% | 0.51% | 0.56% | Lucro |  |  |  | L | 7.38% | - | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | R | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-R | 1% | 1.48% | 1.97% | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  |  |  | CP | 3.65% | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | DF | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-DF | 1.01% | 1.07% | 1.11% | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) |  |  |  | ISS | 2% | - | 0% | 2.5% | 5%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | L | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-L | 8% | 8.31% | 9.51% | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) |  |  |  | CPRB | 4.5% | OK | 0% | 4.5% | 4.5%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | BDI PAD | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-BDI PAD | 24% | 25.84% | 27.86% | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) |  |  |  | BDI PAD | 20.28% | OK | 19.6% | 20.97% | 24.23%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | AC | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-AC | 4% | 5.52% | 7.85% | BDI COM desoneração |  |  |  | BDI DES | 26.31% | OK
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | SG | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-SG | 0.81% | 1.22% | 1.99%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | R | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-R | 1.46% | 2.32% | 3.16% |  | Anexo: Relatório Técnico Circunstanciado justificando a adoção do percentual de cada parcela do BDI.
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | DF | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-DF | 0.94% | 1.02% | 1.33% |  |  |  | BDI.DES = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | L | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-L | 7.14% | 8.4% | 10.43% |  |  |  |  | (1-CP-ISS-CRPB)
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | BDI PAD | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-BDI PAD | 22.8% | 27.48% | 30.95%
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas, é de 100%, com a respectiva alíquota de 2%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | AC | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-AC | 1.5% | 3.45% | 4.49%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | SG | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-SG | 0.3% | 0.48% | 0.82% | Observações:
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | R | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-R | 0.56% | 0.85% | 0.89%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | DF | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-DF | 0.85% | 0.85% | 1.11%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | L | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-L | 3.5% | 5.11% | 6.22% | PAPAGAIOS / MG | [5 empty] | 2021-08-04
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | BDI PAD | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-BDI PAD | 11.1% | 14.02% | 16.8% | Local | [5 empty] | Data
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K1 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K1 | - | - | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K2 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K2 | - | 20% | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | Responsável Técnico | [5 empty] | Responsável Tomador
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | Nome: | KARINA ERICA DE OLIVEIRA |  |  |  |  | Nome: | MARIO REIS FILGUEIRAS
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K3 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K3 | - | 12% | - | Título: | ARQUITETA |  |  |  |  | Cargo: | PREFEITO MUNICIPAL
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | BDI PAD | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-BDI PAD | - | - | - | CREA/CAU: | A42262-2
ART/RRT:

## RELAÇÃO DE RUAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS - MG
| Obra: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | [10 empty] | DATA: 15/01/2021
Local: DIVERSAS RUAS -DIVERSOS BAIRRO PAPAGAIOS MG
RELAÇÃO DE RUAS
ITEM | NOME DAS RUAS | COMPRIMENTO (m) | LARGURA (sub-leito, Base e Imprimação) (m) | LARGURA (pintura e capa) (m) | ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO (Sub-leito e Base) (m²) | ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO (imprimação, pintura e capa) (m²) | PLACA DE PARE R-1 (unid) | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUA (unid) | FAIXA DE SINALIZAÇÃO (m2) | RAMPA ACESSIBILIDADE (unid) | MEIO FIO S/DESC (m) | MEIO FIO JÁ EXECUTADO | EXTENSÃO DOS CRUZAMENTOS SEM MEIO FIO | SARJETAS S/DESCONTO (m) | EXTENSÃO DOS CRUZAMENTOS SEM SARJETA (m) | PASSEIOS (ml)1,20 largura | PASSEIOS 1,50 largura | PASSEIOS 3,0 largura | PASSEIOS 0,30 largura
1 | IMPLANTAÇÃO
CENTRO
RUA | SIGEFREDO DE OLIVEIRA CAMPOS | 112.26 | 7.42 | 6.42 | 832.9692 | 720.7092 | 1 | 2 | 11.22 |  | 384.55 |  |  | 384.55 |  | 271.77 | 47.23 |  | 65
|  | 71.13 | 7.7 | 6.7 | 547.701 | 476.571 |  |  | 7.11
|  | 5.28 | 7 | 6 | 36.96 | 31.68 |  |  | 0.52
EDITH CORDEIRO
Rua | GENERINO DA DEJA | 132.7 | 8 | 7 | 1061.6 | 928.9 | 1 |  | 13.2 | 4 | 256.13 |  |  | 256.13 |  |  |  | 250.46
|  | 7.3 | 7.5 | 6.5 | 54.75 | 47.45 |  |  | 0.73
AV | MESTRE AGENOR | [8 empty] | 2 | [7 empty] | 63.48
Rua | DJANIRA DE CASTRO MACIEL | 163 | 8 | 7 | 1304 | 1141 | 1 |  | 16.3 | 2 | 305.8 |  |  | 305.8 |  |  | 233.2 | 71.6
TOTAIS GERAIS |  |  | TOTAIS GERAIS |  | 3837.9802 | 3346.3102 | 3 | 2 | 49.08 | 8 | 946.48 | 0 | 0 | 946.48 | 0 | 271.77 | 280.43 | 385.54 | 65
[11 empty] | TOT.MEIO FIO ML |  | 946.48 | TOT.SARJETA | 946.48 | TOT. PASSEIO | 1002.74
_________________________________
RT:KARINA ERICA DE OLIVEIRA
CAU A42262-2