## Modelo Planilha Orcamentaria
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
0
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01/01
OBRA: |  | EXECUÇÃO DE PRATELEIRAS DE ARDÓSIA PARA O ARQUIVO GERAL DO CENTRO ADMINISTRATIVO |  |  | DATA: | 2026-07-28
LOCAL: |  | AV. FRANCISCO VALADARES DA FONSECA, Nº 250, BAIRRO VASCO LOPES |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA ABRIL/2021 E SINAPI-2021 |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( x ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 Meses | [5 empty] | BDI | 26.86%
ITEM | CÓDIGO - SETOP / SINAPI | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
1 |  | MOBILIZAÇÃO |  |  | 0 | 0 | 0
1.1 | ED-50392 MOB-DES-020 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA | VB | 1 | 750 | 951.45 | 951.45
951.45
2 |  | PRATELEIRAS DE ARDÓSIA |  |  | 0 | 0 | 0
2.1 | ED-48195 ALV-BLO-025 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP.14CM, COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | m² | 130 | 44.02 | 55.8438 | 7259.6904
2.2 | ED-48220 ALV-EST-045 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK DE 20MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS) | m² | 70 | 126.86 | 160.9346 | 11265.4217
2.3 | RO-42285 | ARMAÇÃO: AÇO CA-50 (EXECUÇÃO, INCLUINDO PREPARO, DOBRAGEM, COLOCAÇÃO NAS FORMAS E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | KG | 50 | 11.39 | 14.4494 | 722.4677
2.4 | ED-20754 | TELA SOLDADA PARA LIGAÇÃO E PREVENÇÃO DE TRINCA EM ALVENARIA/ESTRUTURA, INCLUSIVE PINOS DE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE REBOCO | m² | 10 | 27.26 | 34.582 | 345.8204
2.5 | COTAÇÃO | PLACAS DE ESPESSURA 2 CM (NÃO CALIBRADA) - VÁRIOS TAMANHOS PARA PRATELEIRAS - CONFORME PROJETO | m² | 500 | 45 | 57.087 | 28543.5
2.6 | COMPOSIÇÃO | CORTE DE PISO ARDÓSIA PARA EXECUÇÃO DE PRATELEIRA FIXAS - ASSENTAMENTO EM BASE DE CONCRETO PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 20 CM | UNIDADE | 180 | 30 | 38.058 | 6850.44
[6 empty] | 0 | 0 | 54987.3401
3 |  | PINTURA E LIMPEZA |  |  | 0 | 0 | 0
3.1 | ED-50451 PIN-ACR-005 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | m² | 400 | 10.96 | 13.9039 | 5561.5424 | 5561.5424
[6 empty] | 0 | 0
TOTAL GERAL DA OBRA | [6 empty] | 61500.3325
|  | _______________________________________________________________ |  | _______________________________________________
|  | ENGENHEIRO RESPONSÁVEL - Nome Registro CREA |  |  | PREFEITO MUNICIPAL

## CRONOGRAMA FIS FINANC
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Papagaios |  | VALOR DA OBRA/REFORMA: |  | 61500.3325 |  |  | DATA: | 2026-07-28
OBRA: | EXECUÇÃO DE PRATELEIRAS DE ARDÓSIA PARA O ARQUIVO GERAL DO CENTRO ADMINISTRATIVO | LOCAL: | AV. FRANCISCO VALADARES DA FONSECA, Nº 250, BAIRRO VASCO LOPES |  |  |  | PRAZO DA OBRA: 02 meses
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 | MOBILIZAÇÃO | Físico % | 1.547% | 50% | 50%
|  | Financeiro | 951.45 | 475.725 | 475.725
2 | PRATELEIRAS DE ARDÓSIA | Físico % | 89.41% | 50% | 50%
|  | Financeiro | 54987.3401 | 27493.6701 | 27493.6701
3 | PINTURA E LIMPEZA | Físico % | 9.043% | 50% | 50%
|  | Financeiro | 5561.5424 | 2780.7712 | 2780.7712
TOTAL |  | Físico % | 100% | 50% | 50%
|  | Financeiro | 61500.3325 | 30750.1663 | 30750.1663
Observações:
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL - Nome e Registro CREA
PREFEITO MUNICPAL