## Modelo Planilha Orcamentaria
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01/01
OBRA: |  | EXECUÇÃO DE REDES DE DRENAGEM PLUVIAL COM CANALIZAÇÃO DE TRECHOS EM ABERTO E MELHORIA DE PONTOS DE VAZÃO |  |  | DATA: | 2026-07-30
LOCAL: |  | DIVERSOS LOCAIS (AV. CORONEL DIOGO; AV. ANTÔNIO AMORIM/RUA ZEZINHO ALEIXO/ RUA HELIO FILGUEIRAS; RUA CORNÉLIO GONÇALVES/RUA DA AGUADA E POVOADO DE VARGEM GRANDE) |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA JULHO/2021 E SINAPI-2021 |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( x ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 Meses | [5 empty] | BDI | 26.58%
ITEM | CÓDIGO - SETOP / SINAPI | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
1 |  | MOBILIZAÇÃO |  |  | 0 | 0 | 0
1.1 | ED-50392 MOB-DES-020 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA | VB | 1 | 1000 | 1265.8 | 1265.8
[6 empty] | 0 | 0 | 1265.8
2 |  | DRENAGEM PLUVIAL |  |  | 0 | 0 | 0
2.1 | ED-51108 TER-ESC-040 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5M E MENOR OU IGUAL 3,0M | M3 | 90 | 63.45 | 80.315 | 7228.3509
2.2 | ED-51116 TER-ESC-080 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA SOBRE CAMINHÃO 1,50 M < H <= 3,00 M | m3 | 760 | 4.26 | 5.3923 | 4098.1541
2.3 | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA , DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 760 | 1.49 | 1.886 | 1433.3919
2.4 | COMPOSIÇÃO | CONCRETO PARA BERÇO (TRAÇO 1:3:6) - INCLUSIVE FÔRMA | M3 | 80 | 250 | 316.45 | 25316
2.5 | ED-51094 TER-API-010 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACA | m2 | 430 | 3.49 | 4.4176 | 1899.5861
2.6 | ED-48682 DRE-TUB-075 | FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 D = 600 MM | m | 100 | 146.76 | 185.7688 | 18576.8808
2.7 | ED-48683 DRE-TUB-080 | FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 D = 800 MM | m | 140 | 243.19 | 307.8299 | 43096.1863
2.8 | ED-48684 DRE-TUB-085 | FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 D = 1000 MM | m | 330 | 345.2 | 436.9542 | 144194.8728
2.9 | ED-51121 TER-REA-010 | REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA | m3 | 250 | 30.86 | 39.0626 | 9765.647
2.10 | DRE-POC-010 | POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO A DN 600, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA | UNIDADE | 2 | 1565.07 | 1981.0656 | 3962.1312
2.11 | ED-48550 DRE-BOC-010 | BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | UNIDADE | 2 | 1000.22 | 1266.0785 | 2532.157
2.12 | ED-48666 DRE-TAM-005 | TAMPÃO CIRCULAR EM FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA, ARTICULADO COM DIÂMETRO DE 60CM, CLASSE 400, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE POÇO DE VISITA | UNIDADE | 2 | 395.13 | 500.1556 | 1000.3111
2.13 | DRE-ALA-010 | ALA DE REDE TUBULAR DN 600, EXCLUSIVE BOTA FORA | UNIDADE | 1 | 1031.31 | 1305.4322 | 1305.4322
2.14 | ED-48544 DRE-ALA-030 | ALA DE REDE TUBULAR DN 1000, EXCLUSIVE BOTA FORA | UNIDADE | 3 | 1448.08 | 1832.9797 | 5498.939
2.15 | ED-48593 DRE-DES-030 | DESCIDA D´ÁGUA TIPO DEGRAU DN 1000, EXCLUSIVE BOTA FORA M 891,86 | m | 6 | 891.86 | 1128.9164 | 6773.4983
2.16 | ED-48576 DRE-CXS-012 | CAIXA DE CAPTAÇÃO E DRENAGEM TIPO B (120 X 120 X 150 CM), D = 500 MM A 1500MM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA | UNIDADE | 6 | 2196.12 | 2779.8487 | 16679.0922
2.17 | 101465 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 800 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 100 | 17.7 | 22.4047 | 2240.466
[6 empty] | 0 | 0 | 295601.0968
3 |  | OBRAS COMPLEMENTARES E LIMPEZA FINAL |  |  | 0 | 0 | 0
3.1 | ED-51145 URB-PAS-006 | PASSEIOS DE CONCRETO E = 6 CM, FCK = 10 MPA, JUNTA SECA M2 45,26 | M2 | 30 | 45.26 | 57.2901 | 1718.7032
3.2 | ED-50266 LIM-GER-005 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | M2 | 30 | 4.82 | 6.1012 | 183.0347
1901.7379
TOTAL GERAL DA OBRA | [6 empty] | 298768.6347
|  | _______________________________________________________________ |  | _______________________________________________
|  | ENGENHEIRO RESPONSÁVEL - Nome Registro CREA |  |  | PREFEITO MUNICIPAL

## CRONOGRAMA FIS FINANC
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Papagaios |  | VALOR DA OBRA/REFORMA: |  | 298768.6347 |  |  | DATA: | 2026-07-30
OBRA: | EXECUÇÃO DE REDES DE DRENAGEM PLUVIAL COM CANALIZAÇÃO DE TRECHOS EM ABERTO E MELHORIA DE PONTOS DE VAZÃO | LOCAL: | DIVERSOS LOCAIS (AV. CORONEL DIOGO; AV. ANTÔNIO AMORIM/RUA ZEZINHO ALEIXO/ RUA HELIO FILGUEIRAS; RUA CORNÉLIO GONÇALVES/RUA DA AGUADA E POVOADO DE VARGEM GRANDE) |  |  |  | PRAZO DA OBRA: 03 meses
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 | MOBILIZAÇÃO | Físico % | 0.4237% | 30% | 30% | 40%
|  | Financeiro | 1265.8 | 379.74 | 379.74 | 506.32
2 | DRENAGEM PLUVIAL | Físico % | 98.94% | 30% | 30% | 40%
|  | Financeiro | 295601.0968 | 88680.329 | 88680.329 | 118240.4387
3 | OBRAS COMPLEMENTARES E LIMPEZA FINAL | Físico % | 0.6365% |  |  | 100%
|  | Financeiro | 1901.7379 |  |  | 1901.7379
TOTAL |  | Físico % | 100% | 29.81% | 29.81% | 40.38%
|  | Financeiro | 298768.6347 | 89060.069 | 89060.069 | 120648.4966
Observações:
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL - Nome e Registro CREA
PREFEITO MUNICPAL