## Planilha Orcamentaria
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA: MUNICIPAL DE PAPAGAIOS |  |  |  |  | FOLHA Nº:
OBRA: PAVIMENTAÇAO ASFALTICA EM CBUQ |  |  |  |  | DATA: 28/06/2021
LOCAL: DIVERSAS RUAS VARGEM GRANDE PAPAGAIOS |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: REGIÃO CENTRAL C/ DESONERAÇÃO MÊS DE REFERÊNCIA - JANEIRO/2021 |  |  |  | ( ) | DIRETA | X | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 MESES ISS:2% | [5 empty] | LDI | 28.31%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
1 | MOB-002 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA |  |  |  |  | 708.57
1.1 | ED-16660 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | M2 | 3 | 184.08 | 236.19 | 708.57
2 | OBR-001 | OBRAS VIARIAS |  |  |  | 0 | 211792.1 | 0
2.1 | OBR-VIA-130 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR INTERMEDIÁRIO) | M2 | 3398.14 | 0.88 | 1.13 | 3839.9
2.2 | RO-44242 | BASE DE SOLO COM MISTURA NA PISTA,COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMODIFICADO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA E DESCARGA DO MATERIAL DE JAZIDA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO, HOMOGENIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DA MISTURA; EXCLUI AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL) | M3 | 509.72 | 17.08 | 21.92 | 11173.06
2.3 | INSUMO | BRITA DE ARDÓSIA (30%) + SOLO (70%), (MATERIAL FORNECIDO PELA PREFEITURA) | M3 | 152.92 | - | - | -
2.4 | OBR-VIA-315 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE <= 10,00 KM (BRITA) DMT = 7,3 KM | M3XKM | 1116.31 | 1.47 | 1.89 | 2109.83
2.5 | OBR-VIA-315 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE <= 10,00 KM (SOLO) DMT = 17,3 KM | M3XKM | 2604.65 | 1.47 | 1.89 | 4922.79
2.6 | OBR-VIA-160 | IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) | M2 | 3001.16 | 8.13 | 10.43 | 31302.1
2.7 | OBR-VIA-435 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM (IMPRIMAÇÃO = 86,6 KM) | TxKM | 311.88 | 0.56 | 0.72 | 224.55
2.8 | OBR-VIA-165 | PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) | M2 | 3001.16 | 1.95 | 2.5 | 7502.9
2.9 | OBR-VIA-435 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM (PINTURA DE LIGAÇÃO = 86,6KM) | TxKM | 129.95 | 0.56 | 0.72 | 93.56
2.10 | ED-7623 | EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA | M3 | 90.04 | 1160.32 | 1488.81 | 134052.45
2.11 | RO-14038 | TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE>50,00KM (VOLUME COMPACTADO) - DMT 86,6 KM | M3XKM | 9634.28 | 1.34 | 1.72 | 16570.96
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
3 | DRE-001 | DRENAGEM |  |  |  | 0 | 84926.16
3.1 | URB-MFC-005 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 957.45 | 41.7 | 53.51 | 51233.15
3.2 | RO-40647 | SARJETA DE CONCRETO EM CORTE TIPO DR.SCC-X/Y. LARGURA = 50 CM TIPO 40/10 (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | M | 809.15 | 32.45 | 41.64 | 33693.01
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
TOTAL GERAL DA OBRA | [6 empty] | 297426.83
| Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha |  |  | CREA
Carimbo e assinatura do prefeito
ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Governo
Superintendência de Projetos da SCGI
Diretoria de Projetos Técnicos
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV - MG
SUBSECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL- SCGI - MG
www.governo.mg.gov.br - Fone: (31) 3915-0056 / 0054 / 0053

## MODELO
MODELO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA: Nome da Prefeitura |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01/01
OBRA: Pavimentação asfáltica em C.B.U.Q |  |  |  |  | DATA: dd/mm/aa
LOCAL: Rua X, Bairro Y |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: Região Central - Junho/09 |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( x ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: XX Meses | [5 empty] | LDI | 33.48%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ LDI | PREÇO UNITÁRIO C/ LDI | PREÇO TOTAL
1 | IIO-001 | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA
1.1 | IIO-BAR-046 | BARRACÃO DE OBRA | M2 | 10 | 233.32 | 311.44 | 3114.4
1.2 | IIO-PLA-005 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - GOVERNO DO ESTADO | UN | 1 | 629.56 | 840.34 | 840.34
[6 empty] | 0 | 0
2 | OBR-001 | OBRAS VIÁRIAS |  |  |  | 0 | 0
2.1 | OBR-VIA-130 | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO COM PROCTOR INTERMEDIÁRIO | M2 | 1000 | 1.09 | 1.45 | 1450
2.2 | OBR-VIA-145 | EXECUÇÃO DE BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM PROCTOR INTERMEDIÁRIO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUSIVE AQUISIÇÃO DO MATERIAL (E = 15 CM) | M3 | 150 | 9.12 | 12.17 | 1825.5
2.3 | OBR-VIA-315 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO DMT DE 0 A 10 KM | M3XKM | 1500 | 0.75 | 1 | 1500
2.4 | OBR-VIA-345 | TRANSPORTE DE AGREGADO DMT DE 0 A 10 KM | M3XKM | 698.4 | 0.71 | 0.95 | 663.48
2.5 | OBR-VIA-435 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT ACIMA DE 40 KM (DMT = 350 KM) | TXKM | 2380 | 0.31 | 0.41 | 975.8
2.6 | OBR-VIA-160 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS | M2 | 1000 | 2.72 | 3.63 | 3630
2.7 | OBR-VIA-165 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS | M2 | 1000 | 0.64 | 0.85 | 850
2.8 | OBR-VIA-180 | EXECUÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS | M3 | 30 | 337.93 | 451.07 | 13532.1
2.9 | OBR-VIA-375 | TRANSPORTE DE PMF/CBUQ PARA CONSERVAÇÃO DMT 0 A 10 KM | M3XKM | 300 | 0.8 | 1.07 | 321
[6 empty] | 0 | 0
3 | DRE-001 | DRENAGEM |  |  |  | 0 | 0
3.1 | DRE-SAR-005 | SARJETA TIPO 1 - 50 X 5 CM, I = 3 %, PADRÃO DEOP-MG | M | 400 | 9.37 | 12.51 | 5004
[6 empty] | 0 | 0
4 | URB-001 | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES |  |  |  | 0 | 0
4.1 | URB-MFC-005 | MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO TIPO A - (12 X 16,7 X 35) CM | M | 400 | 23.56 | 31.45 | 12580
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | Os valores dos quantitativos da planilha são meramente ilustrativos |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
TOTAL GERAL DA OBRA | [6 empty] | 46286.62
| Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha |  |  | CREA
Carimbo e assinatura do prefeito
ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Governo
Superintendência de Projetos da SUBSEAM
Diretoria de Apoio Téncio
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV - MG
SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS MUNICIPAIS - SUBSEAM - MG
www.governo.mg.gov.br - Fone: (31) 3915-0055 / 0054 / 0053

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA:MUNICIPAL DE PAPAGAIOS
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ |  | LOCAL:DIVERSAS RUASVARGEM GRANDE PAPAGAIOS MG
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3
1 |  | Físico % | 100% | 100% | 0%
| MOBILIZAÇAO E DESMOBILIZAÇAO DE OBRA | Financeiro | 708.57 | 708.57 | 0 | 0
2 | OBRAS VIARIAS | Físico % | 100% | 50% | 50%
|  | Financeiro | 211792.1 | 105896.05 | 105896.05 | 0
3 | DRENAGEM | Físico % | 100% |  | 100%
|  | Financeiro | 84926.16 | 0 | 84926.16 | 0
Físico %
|  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0
Físico %
|  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0
Físico %
|  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0
Físico %
|  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0
Físico %
|  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0
Físico %
|  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0
TOTAL |  | Físico % | 100% | 55.97% | 44%
|  | Financeiro | 297426.83 | 106604.62 | 297426.83
| RT |  |  | CREA