## Modelo Planilha Orcamentaria
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01/01
OBRA: |  | MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE REDES DE DRENAGEM PLUVIAL COM CANALIZAÇÃO DE TRECHOS EM ABERTO E MELHORIA DE PONTOS DE VAZÃO |  |  | DATA: | 2026-07-31
LOCAL: |  | DIVERSOS LOCAIS (AV. CORONEL DIOGO; AV. ANTÔNIO AMORIM/RUA ZEZINHO ALEIXO/ RUA HELIO FILGUEIRAS; RUA CORNÉLIO GONÇALVES/RUA DA AGUADA E POVOADO DE VARGEM GRANDE) |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA JULHO/2021 E SINAPI-2021 |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( x ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 Meses | [5 empty] | BDI | 26.58%
ITEM | CÓDIGO - SETOP / SINAPI | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
1 |  | MOBILIZAÇÃO |  |  | 0 | 0 | 0
1.1 | ED-50392 MOB-DES-020 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA | VB | 1 | 1000 | 1265.8 | 1265.8
[6 empty] | 0 | 0 | 1265.8
2 |  | DRENAGEM PLUVIAL |  |  | 0 | 0 | 0
2.1 | ED-51108 TER-ESC-040 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5M E MENOR OU IGUAL 3,0M | M3 | 90 | 63.45 | 80.315 | 7228.3509
2.2 | COMPOSIÇÃO | CONCRETO PARA BERÇO (TRAÇO 1:3:6) - INCLUSIVE FÔRMA- SOMENTE MÃO DE OBRA | M3 | 80 | 150 | 189.87 | 15189.6
2.3 | ED-51094 TER-API-010 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACA- SOMENTE MÃO DE OBRA | m2 | 430 | 8.31 | 10.5188 | 4523.0831
2.4 | ED-48682 DRE-TUB-075 | ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 D = 600 MM - SOMENTE MÃO DE OBRA | m | 100 | 37 | 46.8346 | 4683.46
2.5 | ED-48683 DRE-TUB-080 | ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 D = 800 MM - SOMENTE MÃO DE OBRA | m | 140 | 75.98 | 96.1755 | 13464.5678
2.6 | ED-48684 DRE-TUB-085 | ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 D = 1000 MM- SOMENTE MÃO DE OBRA | m | 330 | 112.62 | 142.5544 | 47042.9507
2.7 | ED-51121 TER-REA-010 | REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA - SOMENTE MÃO DE OBRA | m3 | 250 | 29.32 | 37.1133 | 9278.314
2.8 | DRE-POC-010 | POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO A DN 600, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA- SOMENTE MÃO DE OBRA | UNIDADE | 2 | 782.535 | 990.5328 | 1981.0656
2.9 | ED-48550 DRE-BOC-010 | BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA - SOMENTE MÃO DE OBRA | UNIDADE | 2 | 100.41 | 127.099 | 254.198
2.10 | ED-48666 DRE-TAM-005 | TAMPÃO CIRCULAR EM FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA, ARTICULADO COM DIÂMETRO DE 60CM, CLASSE 400, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE POÇO DE VISITA - SOMENTE MÃO DE OBRA | UNIDADE | 2 | 50.41 | 63.809 | 127.618
2.11 | DRE-ALA-010 | ALA DE REDE TUBULAR DN 600, EXCLUSIVE BOTA FORA- SOMENTE MÃO DE OBRA | UNIDADE | 1 | 515.655 | 652.7161 | 652.7161
2.12 | ED-48544 DRE-ALA-030 | ALA DE REDE TUBULAR DN 1000, EXCLUSIVE BOTA FORA - SOMENTE MÃO DE OBRA | UNIDADE | 3 | 724.04 | 916.4898 | 2749.4695
2.13 | ED-48593 DRE-DES-030 | DESCIDA D´ÁGUA TIPO DEGRAU DN 1000, EXCLUSIVE BOTA FORA -SOMENTE MÃO DE OBRA | m | 6 | 445.93 | 564.4582 | 3386.7492
2.14 | ED-48576 DRE-CXS-012 | CAIXA DE CAPTAÇÃO E DRENAGEM TIPO B (120 X 120 X 150 CM), D = 500 MM A 1500MM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA - SOMENTE MÃO DE OBRA | UNIDADE | 6 | 1098.06 | 1389.9243 | 8339.5461
2.15 | 101465 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 800 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 50 | 17.7 | 22.4047 | 1120.233
[6 empty] | 0 | 0 | 120021.9218
3 |  | OBRAS COMPLEMENTARES E LIMPEZA FINAL |  |  | 0 | 0 | 0
3.1 | ED-51145 URB-PAS-006 | PASSEIOS DE CONCRETO E = 6 CM, FCK = 10 MPA, JUNTA SECA M2 45,26 | M2 | 30 | 19.13 | 24.2148 | 726.4426
3.2 | ED-50266 LIM-GER-005 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | M2 | 30 | 4.82 | 6.1012 | 183.0347
909.4773
TOTAL GERAL DA OBRA | [6 empty] | 122197.1991
|  | _______________________________________________________________ |  | _______________________________________________
|  | ENGENHEIRO RESPONSÁVEL - Nome Registro CREA |  |  | PREFEITO MUNICIPAL

## CRONOGRAMA FIS FINANC
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Papagaios |  | VALOR DA OBRA/REFORMA: |  | 122197.1991 |  |  | DATA: | 2026-07-31
OBRA: | MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE REDES DE DRENAGEM PLUVIAL COM CANALIZAÇÃO DE TRECHOS EM ABERTO E MELHORIA DE PONTOS DE VAZÃO | LOCAL: | DIVERSOS LOCAIS (AV. CORONEL DIOGO; AV. ANTÔNIO AMORIM/RUA ZEZINHO ALEIXO/ RUA HELIO FILGUEIRAS; RUA CORNÉLIO GONÇALVES/RUA DA AGUADA E POVOADO DE VARGEM GRANDE) |  |  |  | PRAZO DA OBRA: 03 meses
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 | MOBILIZAÇÃO | Físico % | 1.036% | MÊS 1: 30%; MÊS 2: 30%; MÊS 3: 40%
|  | Financeiro | 1265.8 | MÊS 1: 379.74; MÊS 2: 379.74; MÊS 3: 506.32
2 | DRENAGEM PLUVIAL | Físico % | 98.22% | MÊS 1: 30%; MÊS 2: 30%; MÊS 3: 40%
|  | Financeiro | 120021.9218 | MÊS 1: 36006.5766; MÊS 2: 36006.5766; MÊS 3: 48008.7687
3 | OBRAS COMPLEMENTARES E LIMPEZA FINAL | Físico % | 0.7443% | MÊS 3: 100%
|  | Financeiro | 909.4773 | MÊS 3: 909.4773
TOTAL |  | Físico % | 100% | MÊS 1: 29.78%; MÊS 2: 29.78%; MÊS 3: 40.45%
|  | Financeiro | 122197.1991 | MÊS 1: 36386.3166; MÊS 2: 36386.3166; MÊS 3: 49424.566
Observações:
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL - Nome e Registro CREA
PREFEITO MUNICPAL