## Modelo Planilha Orcamentaria
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01/01
OBRA: |  | EXECUÇÃO DE CONCRETAGEM E PINTURA DE QUADRAS ESPORTIVAS - PRAÇA DA LAGOA |  |  | DATA: | 2026-07-28
LOCAL: |  | PRAÇA DA LAGOA (CENTRO ESPORTIVO LINEU DE CAMPOS CORDEIRO) - SANTO ANTÔNIO |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA JULHO/2021 E SINAPI-2021 |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( x ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 Meses | [5 empty] | BDI | 26.58%
ITEM | CÓDIGO - SETOP / SINAPI | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 0 | 0 | 0
1.1 | ED-50392 MOB-DES-020 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA | VB | 1 | 500 | 632.9 | 632.9
1.2 | ED-16660 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | M2 | 2 | 184.08 | 233.0085 | 466.0169
[6 empty] | 0 | 0 | 1098.9169
2 |  | INFRA ESTRUTURA - QUADRA |  |  | 0 | 0 | 0
2.1 | RO-41614 | FORMAS PLANAS DE MADEIRA DE PINHO DE 3ª (EXECUÇÃO, INCLUINDO DESFORMA,FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | m2 | 25 | 46.55 | 58.923 | 1473.0747
2.2 | ED-9319 | PISO EM CONCRETO, USINADO CONVENCIONAL, FCK 15MPA, COM TELA SOLDADA NERVURADA TIPO Q-61, ACABAMENTO POLIDO EM NÍVEL ZERO, ESP. 5CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO | m2 | 824.8 | 74.32 | 94.0743 | 77592.4463
2.3 | COMPOSIÇÃO | EXECUÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO COM CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 (CÓDIGO SINAPI -91283) | VB | 1 | 1500 | 1898.7 | 1898.7
2.4 | RO-40252 | COMPACTAÇÃO DE ATERRO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (ESPESSURA DO ATERRO DE 15 CM) | m3 | 124 | 3.65 | 4.6202 | 572.9011
2.5 | ED-50579 PIS-JUN-005 | APLICAÇÃO DE SELANTE, MASTIQUE ELÁSTICO, EM JUNTA DE DILAÇÃO, DIMENSÃO 20X10 MM, FATOR DE FORMA 1:2, EXCLUSIVE DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE | M | 20 | 20.26 | 25.6451 | 512.9022
82050.0243
3 |  | PINTURA E LIMPEZA FINAL |  |  | 0 | 0 | 0
3.1 | ED-50461 | PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM QUADRAS ESPORTIVAS, DUAS (2) DEMÃOS | M2 | 825 | 8.5 | 10.7593 | 8876.4225
3.2 | ED-50490 PIN-EPO-020 | PINTURA EPÓXI EM FAIXAS DE DEMARCAÇÃO DE PISO, DUAS (2) DEMÃOS, FAIXA COM LARGURA DE 5 CM | M | 350 | 14.84 | 18.7845 | 6574.5652
3.3 | ED-50266 LIM-GER-004 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | M2 | 200 | 4.82 | 6.1012 | 1220.2312
16671.2189
TOTAL GERAL DA OBRA | [6 empty] | 99820.1602
|  | _______________________________________________________________ |  | _______________________________________________
|  | ENGENHEIRO RESPONSÁVEL - Nome Registro CREA |  |  | PREFEITO MUNICIPAL

## CRONOGRAMA FIS FINANC
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Papagaios |  | VALOR DA OBRA/REFORMA: |  | 99820.1602 |  |  | DATA: | 2026-07-28
OBRA: | EXECUÇÃO DE CONCRETAGEM E PINTURA DE QUADRAS ESPORTIVAS - PRAÇA DA LAGOA | LOCAL: | PRAÇA DA LAGOA (CENTRO ESPORTIVO LINEU DE CAMPOS CORDEIRO) - SANTO ANTÔNIO |  |  |  | PRAZO DA OBRA: 03 meses
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 1.101% | MÊS 1: 100%
|  | Financeiro | 1098.9169 | MÊS 1: 1098.9169
2 | INFRA ESTRUTURA - QUADRA | Físico % | 82.2% | MÊS 1: 40%; MÊS 2: 40%; MÊS 3: 20%
|  | Financeiro | 82050.0243 | MÊS 1: 32820.0097; MÊS 2: 32820.0097; MÊS 3: 16410.0049
3 | PINTURA E LIMPEZA FINAL | Físico % | 16.7% | MÊS 2: 20%; MÊS 3: 80%
|  | Financeiro | 16671.2189 | MÊS 2: 3334.2438; MÊS 3: 13336.9751
TOTAL |  | Físico % | 17.8% | MÊS 1: 33.98%; MÊS 2: 36.22%; MÊS 3: 29.8%
|  | Financeiro | 99820.1602 | MÊS 1: 33918.9267; MÊS 2: 36154.2535; MÊS 3: 29746.98
Observações:
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL - Nome e Registro CREA
PREFEITO MUNICPAL