## PLANILHA
ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO
Proponente
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS
Empreendimento ( Nome/Apelido) | [13 empty] | Município | [6 empty] | UF
REFORMA E ACRESCIMO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DO CARMO VALADARES BAHIA | [13 empty] | Papagaios | [6 empty] | MG
Data-Base (mês de referência)
Rua João Bento e Silva ,330 Bairro Nossa Senhora de Lourdes | [17 empty] | out 2021 DESONERADO
Regime de execução das obras: |  |  |  |  | EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL | [16 empty] | FALSE
[10 empty] | Composição de BDI Adotada |  |  |  |  | BDI Proposto: |  |  |  |  | 27.38%
Garantia (G) | [5 empty] | De | 0.32% | até | 0.74% | Garantia: |  |  | 0.72% |  | BDI = (1+AC+R+G)X(1+DF)x(1+L)) -1 1-T Observação: i) Composição do BDI, intervalos admissíveis e Fórmula de cálculo nos termos do Acórdão 2622/2013 do TCU.
Risco (R) | [5 empty] | De | 0.5% | até | 0.97% | Risco: |  |  | 0.96%
Despesas financeiras (DF) | [5 empty] | De | 1.02% | até | 1.21% | Despesas financeiras: |  |  | 1.21%
Administração Central (AC) | [5 empty] | De | 3.8% | até | 4.67% | Administração central: |  |  | 4.67%
Lucro (L) | [5 empty] | De | 6.64% | até | 8.69% | Lucro: |  |  | 8.69%
Tributos (T) |  | iss | pis | cofins | 2% | 7.65% |  |  |  | Tributos: |  |  | 7.65%
ITEM |  |  |  |  | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | [5 empty] | UN | QUANT |  |  | VALORES (R$) | [7 empty] | tributos
| CÓDIGO |  | FONTE | [11 empty] | CUSTO |  | PREÇO | [5 empty] | iss | 2%
[15 empty] | UNITÁRIO | TOTAL ITEM | UNITÁRIO |  | TOTAL ITEM |  |  |  | pis | 0.65%
1 |  |  |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [13 empty] | 5743.96 |  |  |  | cofins | 3%
1.1 | ED-16660 |  | SETOP |  | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | [5 empty] | m² | 3 |  |  | 190.37 | 571.11 | 242.49 |  | 727.47
1.2 | ED-50273 |  | SETOP |  | LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO) | [5 empty] | m2 | 78.26 |  |  | 7.74 | 605.73 | 9.86 |  | 771.64
1.3 | ED-48455 |  | SETOP |  | DEMOLIÇÃO DE ENGRADAMENTO DE TELHA TIPO CALHA DE FIBROCIMENTO, INCLUSIVE EMPILHAMENTO | [5 empty] | m2 | 21.62 |  |  | 14.9 | 322.14 | 18.98 |  | 410.35
1.4 | ED-48494 |  | SETOP |  | REMOÇÃO DE FOLHA DE PORTA OU JANELA, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO | [5 empty] | m2 | 3.48 |  |  | 6.77 | 23.56 | 8.62 |  | 30
1.5 | ED-48502 |  | SETOP |  | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, AZULEJO OU LADRILHO HIDRÁULICO INCLUSIVE AFASTAMENTO | [5 empty] | m2 | 100.31 |  |  | 13.56 | 1360.2 | 17.27 |  | 1732.35
1.6 | ED-48436 |  | SETOP |  | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO SEM APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO | [5 empty] | M3 | 13.086 |  |  | 101.8 | 1332.15 | 129.6728 |  | 1696.9
1.7 | ED-48441 |  | SETOP |  | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO-MANUAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO | [5 empty] | M3 | 0.64 |  |  | 271.48 | 173.75 | 271.48 |  | 173.75
1.8 | ED-48511 |  | SETOP |  | REMOÇÃO DE TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO | [5 empty] | M2 | 21.62 |  |  | 9.32 | 201.5 | 9.32 |  | 201.5
2 |  |  |  |  | INFRAESTRUTURA | [13 empty] | 13177.6091
2.1 | ED-49786 |  | SETOP |  | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | [5 empty] | M3 | 5.77 |  |  | 501.41 | 2893.14 | 638.7 |  | 3685.299
2.2 | ED-49755 |  | SETOP |  | PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MECANIZADO D = 400 MM | [5 empty] | M | 30 |  |  | 37.5 | 1125 | 47.77 |  | 1433.1
2.3 | 96526 |  | SINAPI |  | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 MM | [5 empty] | M3 | 2 |  |  | 224.74 | 449.48 | 286.27 |  | 572.54
2.4 | FUN-LAS-010 |  | SETOP |  | LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE MM | [5 empty] | M3 | 0.4 |  |  | 120.28 | 48.11 | 153.21 |  | 61.284
2.5 | ARM-AÇO-00 |  | SETOP |  | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM) | [5 empty] | KG | 225.61 |  |  | 12.13 | 2736.65 | 15.45 |  | 3485.6745
2.6 | ARM-AÇO-015 |  | SETOP |  | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60 DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM) | [5 empty] | KG | 66.27 |  |  | 13.33 | 883.38 | 16.98 |  | 1125.2646
2.7 | ED-8457 |  | SETOP |  | FORMA E DESFORMA DE MADEIRA PARA ESTRUTURA EM CURVA COM TÁBUA, SARRAFO E COMPENSADO RESINADO NAVAL, ESP. 6MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | [5 empty] | M2 | 26.7 |  |  | 82.75 | 2209.43 | 105.41 |  | 2814.447
3 |  |  |  |  | SUPRA ESTRUTURA E ALVENARIA E REVESTIMENTOS | [13 empty] | 59014.7888
3.1 | ED-48233 |  | SETOP |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | [5 empty] | M2 | 179.6 |  |  | 61.33 | 11014.87 | 78.12 |  | 14030.352
3.2 | ARM-AÇO-00 |  | SETOP |  | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM) | [5 empty] | KG | 245.61 |  |  | 12.13 | 2979.25 | 15.45 |  | 3794.6745
3.3 | ARM-AÇO-015 |  | SETOP |  | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60 DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM) | [5 empty] | KG | 74.75 |  |  | 13.33 | 996.42 | 16.98 |  | 1269.255
3.4 | ED-8457 |  | SETOP |  | FORMA E DESFORMA DE MADEIRA PARA ESTRUTURA EM CURVA COM TÁBUA, SARRAFO E COMPENSADO RESINADO NAVAL, ESP. 6MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | [5 empty] | M2 | 63.96 |  |  | 82.75 | 5292.69 | 105.41 |  | 6742.0236
3.5 | ED-49619 |  | SETOP |  | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | [5 empty] | M3 | 4.03 |  |  | 541.5 | 2182.25 | 689.76 |  | 2779.7328
3.6 | ED-9907 |  | SETOP |  | VERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS ACIMA DE 150CM, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMAÇÃO | [5 empty] | m3 | 0.273 |  |  | 2398.57 | 654.81 | 3055.3 |  | 834.0969
3.7 | ED-51097 |  | SETOP |  | ATERRO COMPACTADO MANUAL, COM SOQUETE | [5 empty] | M3 | 10.76 |  |  | 50.72 | 545.75 | 64.61 |  | 695.2036
3.8 | RO-41661 |  | SETOP |  | CHAPISCO DECIMENTO EAREIA,TRAÇO1:3(EXECUÇÃO,INCLUINDOO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | [5 empty] | m² | 359.2 |  |  | 11.38 | 4087.7 | 14.5 |  | 5208.4
3.9 | ED-50732 |  | SETOP |  | EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | [5 empty] | m² | 65.28 |  |  | 24.26 | 1583.69 | 30.9 |  | 2017.15
3.10 | ED-50759 |  | SETOP |  | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | [5 empty] | M2 | 293.92 |  |  | 22.73 | 6680.8 | 28.95 |  | 8508.984
3.11 | ED-9081 |  | SETOP |  | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | [5 empty] | M2 | 65.28 |  |  | 61.8 | 4034.3 | 78.72 |  | 5138.84
3.12 | ED-50256 |  | SETOP |  | LAJE PRÉ-MOLDADA, A REVESTIR, INCLUSIVE CAPEAMENTO E = 4 CM, SC = 200 KG/M2, L = 4,00 M | [5 empty] | m2 | 68.88 |  |  | 99.06 | 6823.25 | 126.18 |  | 8691.28
4 |  |  |  |  | COBERTURA | [13 empty] | 107865.3945
4.1 | ED-48429 |  | SETOP |  | COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO DUPLA TERMOACÚSTICA COM DUAS FACES TRAPEZOIDAIS, ESP. 0,43MM, PREENCHIMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO/ISOPOR COM ESP. 30MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [5 empty] | M2 | 198 |  |  | 208.6 | 41302.8 | 265.71 |  | 52610.58
4.2 | ED-49665 |  | SETOP |  | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL SOLDADO, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTI CORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO | [5 empty] | KG | 1980 |  |  | 21.22 | 42015.6 | 27.03 |  | 53519.4
4.3 | ED-48667 |  | SETOP |  | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES | [5 empty] | M | 12 |  |  | 27.55 | 330.6 | 35.09 |  | 421.08
4.4 | ED-50649 |  | SETOP |  | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 22 GSG, DESENVOLVIMENTO = 40 CM | [5 empty] | M | 16.05 |  |  | 64.29 | 1031.85 | 81.89 |  | 1314.3345
5 |  |  |  |  | PISOS | [13 empty] | 10229.6
5.1 | ED-50566 |  | SETOP |  | CONTRAPISODESEMPENADOCOMARGAMASSA,TRAÇO1:3(CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM | [5 empty] | M2 | 73.98 |  |  | 26.3 | 1945.67 | 33.5 |  | 2478.33
5.2 | PIS-CER-010 |  | SETOP |  | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI V, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | [5 empty] | m² | 16.92 |  |  | 71.91 | 1216.72 | 91.6 |  | 1549.87
5.3 | ED-50612 |  | SETOP |  | PISO EM GRANILITE/MARMORITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, COR CINZA, MODULAÇÃO DE 1X1M, INCLUSIVE JUNTA ALUMÍNIO, RESINA E POLIMENTO MECANIZADO | [5 empty] | M2 | 60.81 |  |  | 80.06 | 4868.45 | 101.98 |  | 6201.4
6 |  |  |  |  | INSTALAÇAO HIDRAULICA | [13 empty] | 6034.15
6.1 | ED-48343 |  | SETOP |  | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM | [5 empty] | m2 | 6.78 |  |  | 319.55 | 2166.55 | 407.04 |  | 2759.73
6.2 | ED-48351 |  | SETOP |  | TESTEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA | [5 empty] | M | 6.87 |  |  | 11.03 | 75.78 | 14.05 |  | 96.52
6.3 | ED-48347 |  | SETOP |  | RODABANCA/FRONTÃO PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE 7CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO EM MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA | [5 empty] | M | 7.78 |  |  | 40.34 | 313.85 | 51.39 |  | 399.81
6.4 | ED-50279 |  | SETOP |  | CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR, FORMATO OVAL, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [5 empty] | um | 1 |  |  | 250.57 | 250.57 | 319.18 |  | 319.18
6.5 | ED-50330 |  | SETOP |  | TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [5 empty] | um | 1 |  |  | 102.07 | 102.07 | 130.02 |  | 130.02
6.6 | ED-50298 |  | SETOP |  | BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO | [5 empty] | um | 2 |  |  | 446.55 | 893.1 | 568.82 |  | 1137.64
6.7 | ED-50278 |  | SETOP |  | CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA PIA (560X330X115MM), NÚMERO 2, ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [5 empty] | um | 1 |  |  | 330.28 | 330.28 | 420.71 |  | 420.71
6.8 | ED-50221 |  | SETOP |  | PONTO DE EMBUTIR PARA ÁGUA FRIA EM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DN 20MM (1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA TOMADA DE ÁGUA, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | [5 empty] | um | 3 |  |  | 106.4 | 319.2 | 135.53 |  | 406.59
6.9 | ED-50225 |  | SETOP |  | PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100MM (4"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA | [5 empty] | um | 1 |  |  | 255.2 | 255.2 | 325.07 |  | 325.07
6.10 | ED-50223 |  | SETOP |  | PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 40 MM E CONEXÕES (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC.) | [5 empty] | um | 1 |  |  | 132.95 | 132.95 | 169.35 |  | 169.35
6.11 | ED-49995 |  | SETOP |  | REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 1.1/2" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 50MM/CPVC DN 42MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO MÉDIO) E CANOPLA CROMADOS | [5 empty] | um | 2 |  |  | 113.93 | 227.86 | 145.12 |  | 290.24
7 |  |  |  |  | INSTALAÇAO ELETRICA | [13 empty] | 8154.01
7.1 | ED-50227 |  | SETOP |  | PONTO DE EMBUTIR PARA UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C 450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | [5 empty] | um | 6 |  |  | 191.48 | 1148.88 | 243.91 |  | 1463.46
7.2 | ED-50228 |  | SETOP |  | PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) LUMINÁRIA,COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NA LAJE E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO OCTOGONAL, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO | [5 empty] | um | 7 |  |  | 103.54 | 724.78 | 131.89 |  | 923.23
7.3 | ED-50232 |  | SETOP |  | PONTO DE EMBUTIR PARA UMA(1) TOMADA PADRÃO,TRÊS(3)POLOS(2P+T/10A-COM PLACA4"X2" DEUM(1)POSTO,COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO,ANTI-CHAMA,DN25MM(3/4"),EMBUTIDONAALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL,CLASSE5,ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX,NÃO HALOGENADO,SEÇÃO2,5MM2(70°C-450/750V),COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ(10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO,SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGONA ALVENARIA /CONCRETO COM ARGAMASSA | [5 empty] | um | 12 |  |  | 241.59 | 2899.08 | 307.74 |  | 3692.88
7.4 | ED-13336 |  | SETOP |  | LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA UMA (1)LÂMPADA TUBULAR LED1X18W-ØT8,TEMPERATURA DA COR6500K,FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA | [5 empty] | um | 6 |  |  | 105.78 | 634.68 | 134.74 |  | 808.44
7.5 | ED-17950 |  | SETOP |  | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO,PVC,ANTI-CHAMA,DN16MM, APLICADO EM ALVENARIA, EXCLUSIVE RASGO | [5 empty] | M | 300 |  |  | 3.31 | 993 | 4.22 |  | 1266
8 |  |  |  |  | FECHAMENTOS E GRADIS | [13 empty] | 7387.8
8.1 | ED-50962 |  | SETOP |  | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO CORRER COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS | [5 empty] | M2 | 9.84 |  |  | 413.53 | 4069.14 | 526.75 |  | 5183.22
8.2 | ED-49602 |  | SETOP |  | PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 80 X 210 CM,COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO | [5 empty] | U | 3 |  |  | 576.9 | 1730.7 | 734.86 |  | 2204.58
9 |  |  |  |  | PINTURA | [13 empty] | 12435.26
9.1 | ED-50514 |  | SETOP |  | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | [5 empty] | M2 | 267.56 |  |  | 4.83 | 1292.31 | 6.15 |  | 1645.49
9.2 | ED-50451 |  | SETOP |  | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | [5 empty] | M2 | 267.56 |  |  | 11.58 | 3098.34 | 14.75 |  | 3946.51
9.3 | ED-50453 |  | SETOP |  | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, TRÊS (3) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | [5 empty] | M2 | 300.4 |  |  | 15.16 | 4554.06 | 19.31 |  | 5800.72
9.4 | ED-50491 |  | SETOP |  | PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | [5 empty] | M2 | 30.6 |  |  | 26.75 | 818.55 | 34.07 |  | 1042.54
10 |  |  |  |  | DIVERSOS | [13 empty] | 18131.77
10.1 | ED-48207 |  | SETOP |  | ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO, COBOGÓ DE CONCRETO (20X40CM), ESP. 20CM, TIPO VENEZIANA COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | [5 empty] | M2 | 7.8 |  |  | 79.95 | 623.61 | 101.84 |  | 794.35
10.2 | ED-51148 |  | SETOP |  | RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS | [5 empty] | UM | 1 |  |  | 310.54 | 310.54 | 395.57 |  | 395.57
10.3 | ED-50811 |  | SETOP |  | GRADE FIXA E PORTA DE ABRIR COM GRADE E CHAPA E TRANCA DE SEGURANÇA | [5 empty] | m2 | 12.5 |  |  | 796.54 | 9956.75 | 1014.63 |  | 12682.88
10.4 | ED-51160 |  | SETOP |  | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESP. 10MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL | [5 empty] | m2 | 7.67 |  |  | 233.01 | 1787.19 | 296.81 |  | 2276.53
10.5 | ED-51002 |  | SETOP |  | SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM | [5 empty] | M2 | 0.88 |  |  | 241.68 | 212.68 | 307.85 |  | 270.91
10.6 | ED-50675 |  | SETOP |  | RUFO E CONTRA-RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 24, DESENVOLVIMENTO = 15 CM | [5 empty] | M | 37.65 |  |  | 25.15 | 946.9 | 32.04 |  | 1206.31
10.7 | ED-51150 |  | SETOP |  | ESPELHO (60X90CM) ESP.4MM INCLUSIVE FIXAÇÃO COM PARAFUSO FINESSON - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [5 empty] | UN | 2 |  |  | 198.31 | 396.62 | 252.61 |  | 505.22
11 |  |  |  |  | LIMPEZA FINAL | [13 empty] | 506.34
11.1 | ED-50266 |  | SETOP |  | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | [5 empty] | M2 | 78.26 |  |  | 5.08 | 397.56 | 6.47 |  | 506.34
[14 empty] | TOTAIS: | CUSTO: |  | PREÇO: |  | 248680.6824
Declaro para os devidos fins que os itens apresentados neste Orçamento Discriminativo estão com os quantitativos compatíveis com os projetos / especificações técnicas que compõem a proposta do referido Contrato de Repasse e os custos unitários previstos são iguais ou inferiores à mediana do SINAPI atendendo, portanto, à Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO em vigor.
Responsável Técnico:KARINA ERICA DE OLIVEIRA
CAU A42262-2

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA:MUNICIPAL DE PAPAGAIOS
OBRA: REFORMA E ACRESCIMO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DO CARMO VALADARES BAHIA |  | Rua João Bento e Silva ,330 Bairro Nossa Senhora de Lourdes
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 100% | 100%
|  | Financeiro | 5743.96 | 5743.96
2 | INFRAESTRUTURA | Físico % | 100% | 100%
|  | Financeiro | 13177.61 | 13177.61
3 | SUPRA ESTRUTURA | Físico % | 100% | 50% | 50%
|  | Financeiro | 59014.79 | 29507.395 | 29507.395
4 | COBERTURA | Físico % | 100% |  |  | 50% | 50%
|  | Financeiro | 107865.39 |  |  | 53932.695 | 53932.695
5 | PISOS | Físico % | 100% |  |  | 50% | 50%
|  | Financeiro | 10229.6 |  |  | 5114.8 | 5114.8
6 | INSTALAÇAO HIDRAULICA | Físico % | 100% |  | 10% | 50% | 40%
|  | Financeiro | 6034.15 |  | 603.415 | 3017.075 | 2413.66
7 | INSTALAÇAO ELETRICA | Físico % | 100% |  | 10% | 40% | 50%
|  | Financeiro | 8154.01 |  | 815.401 | 3261.604 | 4077.005
8 | FECHAMENTO E GRADIS | Físico % | 100% |  |  |  | 100%
|  | Financeiro | 7387.8 |  |  |  | 7387.8
9 | PINTURA | Físico % | 100% |  |  |  | 100%
|  | Financeiro | 12435.26 |  |  |  | 12435.26
10 | DIVERSOS | Físico % | 100% |  |  | 20% | 80%
|  | Financeiro | 18131.77 |  |  | 3626.354 | 14505.416
11 | LIMPEZA DE OBRA | Físico % | 100% |  |  |  | 100%
|  | Financeiro | 506.34 |  |  |  | 506.34
TOTAL |  | Físico % | 100% | 19.47% | 12.44% | 27.73% | 40.36% | 0% | 0%
|  | Financeiro | 248680.68 | 48428.965 | 30926.211 | 68952.528 | 100372.976 | 0 | 0
Observações:
CREA