## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
| OBRA | CONSTRUÇAO DAS PRAÇAS | DATA: |  |  | BDI | 2021-10-25
| LOCAL: | RUA ANTONIO LIMA BAIRRO BELA VISTA PAPAGAIOS MG | REFERENCIA: |  |  | 27.07% | SETOP
| Item | DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS/SERVIÇOS | Unid. | Quant. | Preço Unit. R$ | Preço Unit. R$ COM BDI | Total R$
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
ED-16660 | 1.1 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS | M2 | 1.8 | 184.08 | 233.9105 | 421.0388
TER-REG-005 | 1.2 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE | M2 | 280.88 | 6.81 | 8.6535 | 2430.5858
[8 empty] | 2851.6246 | #REF!
| 2 | PISOS
ED-51145 | 2.1 | PASSEIOS DE CONCRETO E = 6 CM, FCK = 10 MPA, JUNTA SECA | m2 | 280.88 | 45.26 | 57.5119 | 16153.9374
| 3 | DIVERSOS
URB-RAM-005 | 3.1 | RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS | UNID | 4 | 299.56 | 380.6509 | 1522.6036
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 20528.1656
|  | KARINA ERICA DE OLIVEIRA | TOTAL C/ BDI |  |  |  | 20528.1656
ARQUITETA CAU A42262-2

## CRONOGRAMA FSISCO-FINANCEIRO
CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS
OBRA: REFORMA DA PRAÇA CENTRAL DA RUA SIGEFREDO
RUA SIGEFREDO CAMPOS CENTRO PAPAGAIOS MG |  |  |  | PAPAGAIOS MG
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA:FEVEREIRO 2020
PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 MESES
IT | ESPECIFICAÇÃO/SERVIÇOS | VALOR TOTAL | % TOTAL | FIS | MESES SEQUENCIAIS
|  | DOS ITENS R$ | DOS ITENS | FIN | 01 | 02 | 03
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2851.63 | 13.89% | FIS | 100%
|  |  |  | FIN | 2851.63
02 | ALVENARIA E OUTRAS VEDAÇÕES | 16153.94 | 78.69% | FIS | 100%
|  |  |  | FIN | 16153.94
03 | PISOS | 1522.6 | 7.417% | FIS |  | 100%
|  |  |  | FIN |  | 1522.6
|  |  |  | FIS |  | 100%
|  |  |  | FIN |  | 0
|  |  |  | FIS |  | 50% | 50%
|  |  |  | FIN |  | 0 | 0
TOTAL GERAL R$ |  | 20528.17 | 100% |  | 19005.57 | 1522.6 | 0
% DO MÊS |  |  |  |  | 92.58% | 7.417% | 0%
TOTAL ACUMULADO R$ |  |  |  |  | 19005.57 | 20528.17 | 20528.17
% ACUMULADO |  |  |  |  | 92.58% | 100% | 100%
|  | Ass. Representante Legal |  |  |  | KARINA ERICA DE OLIVEIRA
[6 empty] | ARQUITETA | CAU A42262-2

## COMPOSIÇAO
Lajota de cotto corrugada 8x17cm terracota | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1,0900000 | 190 | 37.9
ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII E | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7,6900000 | 1,99 | 15,30
AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1,0300000 | 20,17 | 20,77
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COLETADO | 0,5100000 | 13,23 | 6,74
|  |  |  | = | 80.71
LAJOTA CORRUGADA 35,90+39,90+37,90/3=37,90
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,7500000 | 0,38
ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | KG | COLETADO | 5,3600000 | 0,44
PISO 40X40 RUSTICO (PREFEITURA) | M2 | COLETADO | 1,1000000
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COLETADO | 0,3000000 | 18,46
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COLETADO | 0,2000000 | 13,23
|  |  | = | 32.51
LIXEIRA Lixeira Para Pátios E Parques Redonda Suspensa
126,69+125,12+137,95=129,92
LUMINARIA DE 150 W 499,90+564,48+307,66=1372,04/3=457,35