## Planilha Orçamentária
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01/01
OBRA: REFORMA DA QUADRA C. H. CLÁUDIO VALADARES |  |  |  |  | DATA: 22/06/2022
LOCAL: RUA JOSÉ DUARTE LIMA E RUA JOSÉ HIGINO DE CAMPOS - CONJ. HAB. CLÁUDIO VALADARES. |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP - REGIÃO CENTRAL - C/DESONERAÇÃO - MARÇO/2022 E SINAPI - DESONERADO - MAIO/2022 |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( x ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 05 Meses | [5 empty] | BDI | 27.74%
ITEM | CÓDIGO - SETOP / SINAPI | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
1 |  | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA |  |  | 0 | 0 | 0
1.1 | ED-16660 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | m² | 2.88 | 206.56 | 263.8597 | 759.9161
1.2 | ED-50392 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA | % | 1700 | 0.5 | 0.6369 | 1082.73
1.3 | IIO-TAP-005 | TAPUME EM CHAPA COMPENSADO DE 12 MM E PONTALETES H = 2,20 M | m | 50 | 225.79 | 288.4241 | 14421.2073
TOTAL DO ITEM | [6 empty] | 16263.8534
2 |  | DEMOLIÇÕES |  |  | 0 | 0 | 0
2.1 | DEM-REV-005 | DEMOLIÇÃO DE REBOCO, COM ESPESSURA DE ATÉ 55MM, INCLUSIVE AFASTAMENTO | m² | 27.9 | 12.96 | 16.5551 | 461.8874
2.2 | DEM-CON-025 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES - COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO | m³ | 2.01 | 82.44 | 105.3089 | 211.6708
2.3 | DEM-ALV-005 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO E BLOCO SEM APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO | m³ | 3.04 | 101.88 | 130.1415 | 395.6302
2.4 | TER-ESC-050 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL) | m³ | 4.67 | 32.56 | 41.5921 | 194.2353
TOTAL DO ITEM | [6 empty] | 1263.4237
3 |  | INFRAESTRUTURA |  |  | 0 | 0 | 0
3.1 | FUN-TRA-010 | PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MANUAL D = 200 MM | m | 7 | 24.42 | 31.1941 | 218.3588
3.2 | 96526 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCA | m³ | 0.74 | 242.94 | 310.3316 | 229.6454
3.3 | FUN-CON-130 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | m³ | 0.9 | 449.38 | 574.038 | 516.6342
3.4 | ARM-AÇO-005 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM) | kg | 44.23 | 12.37 | 15.8014 | 698.8976
3.5 | ARM-AÇO-015 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60 DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM) | kg | 13.19 | 13.57 | 17.3343 | 228.6397
TOTAL DO ITEM | [6 empty] | 1892.1756
4 |  | SUPERESTRUTURA |  |  | 0 | 0 | 0
4.1 | EST-CON-035 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 0.27 | 563.47 | 719.7766 | 194.3397
4.2 | ARM-AÇO-005 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM) | kg | 17 | 12.37 | 15.8014 | 268.6244
4.3 | ARM-AÇO-015 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60 DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM) | kg | 4.13 | 13.57 | 17.3343 | 71.5907
4.4 | ED-8471 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | m² | 2.72 | 42.25 | 53.9701 | 146.7988
4.5 | ALV-EST-015 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS) | m² | 12.21 | 210.82 | 269.3015 | 3288.1709
TOTAL DO ITEM | [6 empty] | 3969.5246
5 |  | REVESTIMENTOS |  |  | 0 | 0 | 0
5.1 | REV-CHA-010 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA COM PENEIRA, PREPARO MECÂNICO | m² | 151.54 | 10.28 | 13.1317 | 1989.9736
5.2 | REV-REB-005 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | m² | 43.15 | 24.42 | 31.1941 | 1346.0258
TOTAL DO ITEM | [6 empty] | 3335.9993
6 |  | PISOS |  |  | 0 | 0 | 0
6.1 | URB-PAS-006 | PASSEIOS DE CONCRETO E = 6 CM, FCK = 10 MPA, JUNTA SECA | m² | 155.63 | 49.46 | 63.1802 | 9832.7351
6.2 | FUN-LAS-010 | LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE | m³ | 4.67 | 127.31 | 162.6258 | 759.4625
6.3 | URB-RAM-005 | RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS | Unid. | 2 | 331.98 | 424.0713 | 848.1425
TOTAL DO ITEM | [6 empty] | 11440.3401
7 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  | 0 | 0 | 0
7.1 | COMPOSIÇÃO | FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE ENERGIA BIFÁSICO, ENTRADA AÉREA, COM MEDIDOR EM POSTE DA CONCESSIONÁRIA, CAIXA DE MEDIÇÃO POLIFÁSICA COM LENTE PARA LEITURA, DISJUNTOR GERAL BIFÁSICO 40A/4,5KA, INCLUSIVE ELETRODUTOS, CABEAMENTO E CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO | Unid. | 1 | 1991.16 | 2543.5078 | 2543.5078
7.2 | ED-4155 | DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS DN 30 MM (1.1/4") | m | 70 | 21.55 | 27.528 | 1926.9579
7.3 | ELE-CAB-250 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 10 MM2, 70°C, 450/750V | m | 28 | 13.46 | 17.1938 | 481.4265
7.4 | ELE-CAB-240 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 4 MM2, 70°C, 450/750V | m | 200 | 6.15 | 7.856 | 1571.202
7.5 | COMPOSIÇÃO | RELE FOTOCELULA C/ TIMER PROGRAMAVEL ATE 15H 110V220V - INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO | Unid. | 4 | 84.1 | 107.4293 | 429.7174
7.6 | COMPOSIÇÃO | POSTE CÔNICO CONTÍNUO EM AÇO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 7 M, COM DOIS REFLETORES DE LED 300W | Unid | 4 | 2791.58 | 3565.9643 | 14263.8572
7.7 | ELE-ATE-005 | ATERRAMENTO COM HASTES COPPERWELD, DIÂMETRO DE 5/8", COMPRIMENTO DE 240CM, EXCLUSIVE CABO E CAIXA PARA ATERRAMENTO, INCLUSIVE GRAMPO PARA HASTE E INSTALAÇÃO | Unid | 4 | 147.38 | 188.2632 | 753.0528
7.8 | ELE-COR-025 | CABO DE COBRE NÚ # 35 MM2, ENTERRADO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO | m | 28 | 34.38 | 43.917 | 1229.6763
7.9 | ELE-CXS-080 | CAIXA DE PASSAGEM PARA PISO, METÁLICA, TAMPA ANTIDERRAPANTE, 300 X 300 X 120 CM | Unid | 4 | 180.99 | 231.1966 | 924.7865
7.10 | RAS-ALV-025 | RASGO EM CONCRETO PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO/TUBULAÇÃO, DIÂMETROS DE 32MM A 50MM (1.1/4" A 2"), EXCLUSIVE ENCHIMENTO | m | 70 | 8.76 | 11.19 | 783.3017
7.11 | ENC-ALV-010 | ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA, DIÂMETROS DE 32MM A 50MM (1.1/4" A 2"), INCLUSIVE ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECÂNICO | m | 70 | 2.61 | 3.334 | 233.381
TOTAL DO ITEM | [6 empty] | 25140.8671
8 |  | PINTURA |  |  | 0 | 0 | 0
8.1 | PIN-LIX-015 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE METÁLICA PARA REMOÇÃO DE TINTA | m² | 92.76 | 4.32 | 5.5184 | 511.8838
8.2 | 100725 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | m² | 185.52 | 21.92 | 28.0006 | 5194.6728
8.3 | PIN-ACR-035 | PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM QUADRAS ESPORTIVA, DUAS (2) DEMÃOS | m² | 554.54 | 9.66 | 12.3397 | 6842.8484
8.4 | PIN-ACR-030 | PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM FAIXA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA, DUAS (2) DEMÃOS, FAIXA COM LARGURA DE 5 CM | m² | 200 | 2.97 | 3.7939 | 758.7756
8.5 | PIN-ACR-005 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | m² | 137.6 | 12.8 | 16.3507 | 2249.8591
8.6 | PIN-ACR-025 | PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFÍCIE CIMENTADA, DUAS (2) DEMÃOS | m² | 203.35 | 9.66 | 12.3397 | 2509.2747
TOTAL DO ITEM | [6 empty] | 18067.3144
9 |  | PORTÕES E ALAMBRADOS |  |  | 0 | 0 | 0
9.1 | COMPOSIÇÃO | INSTALAÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 2,77 MM (BWG 12), MALHA 5 X 5 CM EM ALAMBRADO | m² | 47.43 | 50.76 | 64.8408 | 3075.4003
9.2 | ED-26408 | PORTA PARA ALAMBRADO, COM UMA (1) FOLHA, DIMENSÃO (90X210)CM, EM TELA DE ARAME GALVANIZADO COM TRAMA LOSANGULAR DE 2" (50,8MM) E FIO BWG12 (2,77MM), EXCLUSIVE PINTURA, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FORNECIMENTO EM QUADROS DE TUBOS DE AÇO CARBONO GALVANIZADO DIÂMETRO DE 50MM (2"), BATENTE, DOBRADIÇAS E CADEADO COM LARGURA DE 50MM | Unid. | 1 | 1127.25 | 1439.9491 | 1439.9491
9.3 | ED-9100 | ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, EM TELA DE ARAME GALVANIZADO COM TRAMA LOSANGULAR DE 2" (50,8MM) E FIO BWG12 (2,77MM), EXCLUSIVE PINTURA, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FORNECIMENTO EM QUADROS DE TUBOS DE AÇO CARBONO GALVANIZADO DIÂMETRO DE 50MM (2") | m² | 315.19 | 169.01 | 215.8934 | 68047.4326
TOTAL DO ITEM | [6 empty] | 72562.782
10 |  | DIVERSOS |  |  | 0 | 0 | 0
10.1 | COMPOSIÇÃO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE PARA PROTEÇÃO DE QUADRA DE POLIETILENO, MALHA 10 X 10, FIO DE 2,0 MM, INCLUSIVE CABOS DE AÇO | m² | 554.54 | 8.54 | 10.909 | 6049.4746
10.2 | EQP-ESP-005 | TRAVE DE GOL EM TUBO GALVANIZADO PARA QUADRA, INCLUSIVE REDE E PINTURA | Unid | 2 | 2700 | 3448.98 | 6897.96
TOTAL DO ITEM | [6 empty] | 12947.4346
TOTAL GERAL DA OBRA | [6 empty] | 166883.7148
|  | _______________________________________________________________ |  | _______________________________________________
|  | ENGENHEIRO RESPONSÁVEL - Nome Registro CREA |  |  | PREFEITO MUNICIPAL

## CRONOGRAMA FIS FINANC
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS |  | VALOR DA OBRA: |  | 166883.7148 |  |  | DATA: 22/06/2022
LOCAL: RUA JOSÉ DUARTE LIMA E RUA JOSÉ HIGINO DE CAMPOS - CONJ. HAB. CLÁUDIO VALADARES. |  | LOCAL: RUA JOSÉ DUARTE LIMA E RUA JOSÉ HIGINO DE CAMPOS - CONJ. HAB. CLÁUDIO VALADARES. |  |  |  |  | PRAZO DA OBRA: 05 meses
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA | Físico % | 9.746% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | Financeiro | 16263.8534 | 16263.8534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | DEMOLIÇÕES | Físico % | 0.7571% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | Financeiro | 1263.4237 | 1263.4237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | INFRAESTRUTURA | Físico % | 1.134% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | Financeiro | 1892.1756 | 1892.1756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | SUPERESTRUTURA | Físico % | 2.379% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | Financeiro | 3969.5246 | 3969.5246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | REVESTIMENTOS | Físico % | 1.999% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | Financeiro | 3335.9993 | 0 | 3335.9993 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | PISOS | Físico % | 6.855% | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | Financeiro | 11440.3401 | 2288.068 | 9152.2721 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | Físico % | 15.06% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | Financeiro | 25140.8671 | 0 | 25140.8671 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | PINTURA | Físico % | 10.83% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
|  | Financeiro | 18067.3144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18067.3144 | 0
9 | PORTÕES E ALAMBRADOS | Físico % | 43.48% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0%
|  | Financeiro | 72562.782 | 0 | 0 | 36281.391 | 36281.391 | 0 | 0
10 | DIVERSOS | Físico % | 7.758% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
|  | Financeiro | 12947.4346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12947.4346 | 0
TOTAL |  | Físico % | 100% | 15.39% | 22.55% | 21.74% | 21.74% | 18.58% | 0%
|  | Financeiro | 166883.7148 | 25677.0453 | 37629.1385 | 36281.391 | 36281.391 | 31014.749 | 0
Observações:
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL - Nome e Registro CREA
PREFEITO MUNICPAL