## Planilha Orcamentaria
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS
A N E X O I I
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01/01
OBRA: EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL COM ADUELAS PRÉ-FABRICADAS DE CONCRETO PARA TRAVESSIA DA RUA SANTO ANTÔNIO - MELHORIA DE VAZÃO e EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL EM ZONA RURAL COM COLOCAÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO - POVOADO VARGEM GRANDE |  |  |  |  | DATA: 30/06/2022
LOCAL: RUA SANTO ANTÔNIO - BAIRRO SANTO ANTÔNIO |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA -CENTRAL - ABRIL / 2022; SINAPI-JUN/2022 |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 2 MESES | [5 empty] | BDI | 27.25%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
1 |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA
1.1 | IIO-PLA-005 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA(3,00X1,50M)-EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSO S3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U2" ENRIJECIDA COM METALON 20X20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS | UN | 1 | 1224.69 | 1558.42 | 1558.42
1.2 | MOB-DES-020 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA | UN | 1 | 1000 | 1272.5 | 1272.5 | 2830.92
2 |  | ESCAVAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E BASE |  |  |  |  | 0
2.1 | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M2 | 60 | 2.04 | 2.6 | 156
2.2 | 97084 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | m2 | 60 | 0.56 | 0.72 | 43.2
2.3 | 90092 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3) , LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 300 | 5.65 | 7.19 | 2157
2.4 | 97096 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | M3 | 8 | 623.23 | 793.07 | 6344.56
2.5 | 97093 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-283. AF_09/2021 | KG | 300 | 17.59 | 22.39 | 6717
[6 empty] | 0 | 0 | 15417.76
3 |  | COLOCAÇÃO DE ADUELAS, TUBOS DE CONCRETO E ALAS
3.1 | 89272 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/ 2014 | CHP | 15 | 185.45 | 235.99 | 3539.85
3.2 | COTAÇÃO | ADUELAS PRÉ-FABRICADAS DE CONCRETO 250 X200 X15 X 200 - TB45 | PÇ | 16 | PREFEITURA | PREFEITURA | PREFEITURA
3.3 | 92819 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 4 | 201.21 | 256.04 | 1024.16
3.4 | COMPOSIÇÃO | ALA DE REDE TUBULAR DN 1500, EXCLUSIVE BOTA FORA | UN | 2 | 750 | 954.38 | 1908.76
3.5 | 102726 | DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 | unid | 50 | 23.42 | 29.81 | 1490.5
3.6 | 103653 | GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 31 KN/M (RT-31), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021 | m2 | 45 | 25.16 | 32.02 | 1440.9
3.7 | ED-48220 ALV-EST-045 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK DE 20MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS) - (ALAS DE BLOCO CHEIO PARA REDE DE ADUELAS) | m2 | 25 | 159.88 | 203.45 | 5086.25
3.8 | ED-49663 EST-GRO-015 | GROUT - PREPARO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, AREIA SEM PENEIRAR E PEDRISCO TRAÇO 1:3:2 - PARA REJUNTAMENTO DAS ADUELAS | M3 | 1.5 | 467.13 | 594.43 | 891.645
[6 empty] | 0 | 0 | 15382.065
4 |  | OBRAS COMPLEMENTARES
4.1 | OBR-VIA-140 | BASE DE SOLOS EM MISTURA,COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO,INCLUINDO ESCAVAÇÃO,CARGA,DESCARGA,ESPALHAMENTO,UMIDECIMENTOE COMPACTAÇÃO DO MATERIAL;EXCLUI AQUISIÇÃO E TRANSPORTEDO MATERIAL) | M3 | 15 | 18.75 | 23.86 | 357.9
4.2 | OBR-VIA-160 | IMPRIMAÇÃO(EXECUÇÃO,INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) | M2 | 68 | PREFEITURA | PREFEITURA | PREFEITURA
4.3 | OBR-VIA-165 | PINTURA DE LIGAÇÃO(EXECUÇÃO,INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) | M2 | 68 | PREFEITURA | PREFEITURA | PREFEITURA
4.4 | OBR-VIA-180 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(FAIXAC) (EXECUÇÃO,INCLUINDOUSINAGEM,APLICAÇÃO,ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO,FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E DO MATERIAL BETUMINOSO;EXCLUI O TRANSPORTE DA USINA ATÉ A PISTA) | M3 | 3 | PREFEITURA | PREFEITURA | PREFEITURA
4.5 | OBR-VIA-315 | TRANSPORTEDEMATERIALDEJAZIDAPARACONSERVAÇÃO.DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE <= 10,00 KM | M3XKM | 150 | 1.78 | 2.27 | 340.5
4.6 | OBR-VIA-405 | TRANSPORTE DE CBUQ PARA CONSERVAÇÃO DMT ACIMA DE 50KM (CBUQ) DMT=100KM | M3XKM | 300 | PREFEITURA | PREFEITURA | PREFEITURA
4.7 | OBR-VIA-435 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM | TXKM | 150 | PREFEITURA | PREFEITURA | PREFEITURA
4.8 | OBR-VIA-345 | TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIAMÉDIA DE TRANSPORTE <= 10,00 KM | M3XKM | 150 | 1.67 | 2.13 | 319.5
4.9 | ED-14762 | SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 7 | 28.8 | 36.65 | 256.55
4.10 | URB-MFC-004 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 7 | 48.63 | 61.89 | 433.23
4.11 | ED-51145 | PASSEIOS DE CONCRETO E = 6 CM, FCK = 10 MPA, JUNTA SECA | M2 | 15 | 51.5 | 65.54 | 983.1
4.12 | ED-50395 | MURO DIVISÓRIO EM BLOCO DE CONCRETO COM ACABAMENTO APARENTE, ESP.15CM, ALTURA DE 180CM, COM SAPATA EM CONCRETO ARMADO , DIMENSÃO (50X55)CM, FORMA EM CONTRA BARRANCO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) E PINGADEIRA EM CONCRETO | M | 10 | 373.82 | 475.69 | 4756.9
4.13 | [7 empty] | 7447.68
5 |  | LIMPEZA GERAL |  |  |  |  | 0
5.1 | LIM-GER-005 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | M2 | 60 | 5.17 | 6.58 | 394.8 | 394.8
[6 empty] | 0 | 0
TOTAL GERAL DA OBRA | [6 empty] | 41473.225
109267/D
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL
0
,
PREFEITO MUNICIPAL
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas - SETOP - MG
Internet: www.transportes.mg.gov.br / E-mail: dco@transportes.mg.gov.br
Fone Geral: (31) 3239-0999 - Fax: (31) 3239-0899
Sede: Rua Manaus, nº 467 - Bairro Santa Efigênia - CEP 30150-350 - Belo Horizonte - MG

## FISICO FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS
A N E X O I I I
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
CONVENENTE:PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS |  |  |  |  | VALOR DA OBRA |  | 41473.225
OBRA: | EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL COM ADUELAS PRÉ-FABRICADAS DE CONCRETO PARA TRAVESSIA DA RUA SANTO ANTÔNIO - MELHORIA DE VAZÃO e EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL EM ZONA RURAL COM COLOCAÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO - POVOADO VARGEM GRANDE
ETAPAS | FÍSICO/ FINANCEIRO | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | TOTAL
INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA | Físico % | 6.826% |  |  |  |  | 6.826%
| Financeiro | 2830.92 |  |  |  |  | 2830.92
ESCAVAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E BASE | Físico % | 18.59% | 18.59% |  |  |  | 37.18%
| Financeiro | 7708.88 | 7708.88 |  |  |  | 15417.76
COLOCAÇÃO DE ADUELAS, TUBOS DE CONCRETO E ALAS | Físico % | 18.54% | 18.54% |  |  |  | 37.09%
| Financeiro | 7691.0325 | 7691.0325 |  |  |  | 15382.065
OBRAS COMPLEMENTARES | Físico % |  | 17.96% |  |  |  | 17.96%
| Financeiro |  | 7447.68 |  |  |  | 7447.68
LIMPEZA GERAL | Físico % |  | 0.9519% |  |  |  | 0%
| Financeiro |  | 394.8 |  |  |  | 394.8
Físico %
Financeiro
TOTAL | Físico % | 43.96% | 56.04% | 0% | 0% |  | 100%
| Financeiro | 18230.8325 | 23242.3925 | 0 | 0 |  | 41473.225
Responsável Técnico
PREFEITO
Nome:
Assinatura: |  | CREA: |  | Assinatura: