## PLANILHA
ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO
Proponente
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS
Empreendimento ( Nome/Apelido) | [13 empty] | Município | [6 empty] | UF
REFORMA DO ALAMBRADO E REVITALIZAÇAO DA PRAÇA DA LAGOA | [13 empty] | Papagaios | [6 empty] | MG
Data-Base (mês de referência)
PRAÇA DA LAGOA SN SANTO ANTONIO | [17 empty] | abril 2022 desonerado
Regime de execução das obras: |  |  |  |  | EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL | [16 empty] | FALSE
[10 empty] | Composição de BDI Adotada |  |  |  |  | BDI Proposto: |  |  |  |  | 28.59%
Garantia (G) | [5 empty] | De | 0.32% | até | 0.74% | Garantia: |  |  | 0.72% |  | BDI = (1+AC+R+G)X(1+DF)x(1+L)) -1 1-T Observação: i) Composição do BDI, intervalos admissíveis e Fórmula de cálculo nos termos do Acórdão 2622/2013 do TCU.
Risco (R) | [5 empty] | De | 0.5% | até | 0.97% | Risco: |  |  | 0.96%
Despesas financeiras (DF) | [5 empty] | De | 1.02% | até | 1.21% | Despesas financeiras: |  |  | 1.21%
Administração Central (AC) | [5 empty] | De | 3.8% | até | 4.67% | Administração central: |  |  | 4.67%
Lucro (L) | [5 empty] | De | 6.64% | até | 8.69% | Lucro: |  |  | 8.69%
Tributos (T) |  | iss | pis | cofins | 2% | 7.65% |  |  |  | Tributos: |  |  | 7.65%
ITEM |  |  |  |  | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | [5 empty] | UN | QUANT |  |  | VALORES (R$) | [7 empty] | tributos
| CÓDIGO |  | FONTE | [11 empty] | CUSTO |  | PREÇO | [5 empty] | iss | 2%
[15 empty] | UNITÁRIO | TOTAL ITEM | UNITÁRIO |  | TOTAL ITEM |  |  |  | pis | 0.65%
1 |  |  |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [13 empty] | 10043.77 |  |  |  | cofins | 3%
1.1 | ED-16660 |  | SETOP |  | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | [5 empty] | m² | 2.4 |  |  | 206.42 | 495.41 | 265.44 |  | 637.06
1.2 | ED-50273 |  | SETOP |  | LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO) | [5 empty] | m2 | 97 |  |  | 8.55 | 829.35 | 10.99 |  | 1066.03
1.3 |  |  | MERCADO |  | REMOÇÃO DE ALAMBRADO METÁLICO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E CORTE DO PILAR PRE MOLADO COM ALTURA =1,0 M | [5 empty] | m2 | 1420 |  |  | 4.5 | 6390 | 5.79 |  | 8221.8
1.4 | RO-40211 |  | SETOP |  | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM SOLO, COM ALTURA DE 0 A 1,50 M | [5 empty] | M3 | 1.68 |  |  | 55.03 | 92.45 | 70.76 |  | 118.88
2 |  |  |  |  | INFRAESTRUTURA | [13 empty] | 4558.7528
2.1 | ED-49812 |  | setop |  | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | [5 empty] | m3 | 0.42 |  |  | 428.89 | 180.13 | 551.51 |  | 231.63
2.2 | ED-49810 |  | SETOP |  | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO) | [5 empty] | M2 | 2.34 |  |  | 57.16 | 133.75 | 73.5 |  | 171.99
2.3 | ED-49619 |  | SETOP |  | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | [5 empty] | M3 | 5.32 |  |  | 607.39 | 3231.31 | 781.04 |  | 4155.1328
3 |  |  |  |  | SUPRAESTRUTRA E REVESTIMENTOS | [13 empty] | 23213.4683
3.1 | ED-15690 |  | SETOP |  | FORMA E DESFORMA PARA CORTINA DE CONCRETO OU PAREDE ESTRUTURAL (VIGA-PAREDE), ALTURA MÁXIMA DE 360CM, COM CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 18MM, REAPROVEITAMENTO (3X), INCLUSIVE TRAVAMENTO COM TIRANTES EM ARAME E ESCORA PARA PRUMO EM MADEIRA | [5 empty] | M2 | 8.91 |  |  | 101.61 | 905.35 | 130.66 |  | 1164.1806
3.2 | RO-42285 |  | SETOP |  | ARMAÇÃO: AÇO CA-50 (EXECUÇÃO, INCLUINDO PREPARO, DOBRAGEM, COLOCAÇÃO NAS FORMAS E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | [5 empty] | KG | 115 |  |  | 10.63 | 1222.45 | 13.67 |  | 1572.05
3.3 | RO-42285 |  | SETOP |  | ARMAÇÃO: AÇO CA-60 (EXECUÇÃO, INCLUINDO PREPARO, DOBRAGEM, COLOCAÇÃO NAS FORMAS E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | [5 empty] | KG | 85 |  |  | 12.05 | 1024.25 | 15.5 |  | 1317.5
3.4 | ED-49619 |  | SETOP |  | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | [5 empty] | M3 | 14.85 |  |  | 607.39 | 9019.74 | 781.04 |  | 11598.444
3.5 | 94990 |  | SINAPI |  | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. | [5 empty] | M3 | 6.39 |  |  | 749.54 | 4789.56 | 963.83 |  | 6158.8737
3.6 | ED-50727 |  | SETOP |  | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO | [5 empty] | M2 | 21.13 |  |  | 7.45 | 157.42 | 9.58 |  | 202.43
3.7 | ED-50732 |  | SETOP |  | EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | [5 empty] | M2 | 21.13 |  |  | 26.61 | 562.27 | 34.22 |  | 723.07
3.8 | ED-50714 |  | SETOP |  | REVESTIMENTO COM ARDÓSIA APLICADO EM PAREDE (40X40CM), ESP. 1CM, ACABAMENTO NATURAL, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | [5 empty] | M2 | 8.73 |  |  | 42.48 | 370.85 | 54.63 |  | 476.92
4 |  |  |  |  | PINTURA | [13 empty] | 31463.02
4.1 | ED-50517 |  | SETOP |  | PINTURA A BASE DE RESINA DE SILICONE EM CONCRETO OU ALVENARIA APARENTE, DUAS (2) DEMÃOS | [5 empty] | M2 | 221.4 |  |  | 17.53 | 3881.14 | 22.54 |  | 4990.36
4.2 | ED-50495 |  | SETOP |  | PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM SUPERFÍCIES GALVANIZADAS, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | [5 empty] | M2 | 706.88 |  |  | 29.12 | 20584.35 | 37.45 |  | 26472.66
5 |  |  |  |  | DIVERSOS | [13 empty] | 295074.78
5.1 | ED-50951 |  | SETOP |  | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADE FIXA DE FERRO | [5 empty] | M2 | 602.04 |  |  | 318.79 | 191924.33 | 409.93 |  | 246794.26
5.2 | ED-50983 |  | SETOP |  | PORTÃO DE GRADE COLOCADO COM CADEADO | [5 empty] | M2 | 36.4 |  |  | 315.24 | 11474.74 | 405.37 |  | 14755.47
5.3 | ED-50432 |  | SETOP |  | PLANTIO E PREPARO DE COVAS PARA ÁRVORES COM ALTURA MÉDIA DE 2,00M, DIMENSÕES (60X60X60)CM , EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS MUDAS | [5 empty] | um | 10 |  |  | 12.01 | 120.1 | 15.44 |  | 154.4
5.4 | 98510 |  | sinapi |  | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 | [5 empty] | um | 10 |  |  | 68.65 | 686.5 | 88.28 |  | 882.8
5.5 | ED-50993 |  | SETOP |  | PEITORIL DE ARDÓSIA E = 2 CM | [5 empty] | M2 | 18.8 |  |  | 150.43 | 2828.08 | 193.44 |  | 3636.67
5.6 | ED-50714 |  | SETOP |  | REVESTIMENTO COM ARDÓSIA APLICADO EM PAREDE (40X40CM), ESP. 1CM, ACABAMENTO NATURAL, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | [5 empty] | M2 | 8.85 |  |  | 42.48 | 375.95 | 54.63 |  | 483.48
5.7 | 103307 |  | sinapi |  | INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE P ISO DE CONCRETO EXISTENTE | [5 empty] | um | 1 |  |  | 1294.39 | 1294.39 | 1664.46 |  | 1664.46
5.8 | ED-15448 |  | SETOP |  | BANCO EM CONCRETO APARENTE, TIPO-2, PADRÃO SEE-MG, SEM ENCOSTO, POLIDO COM ACABAMENTO EM VERNIZ, ESP. 5CM, COMPRIMENTO 150CM, LARGURA 40CM, ALTURA 45CM, INCLUSIVE CORTE NO PISO PARA FIXAÇÃO COM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA | [5 empty] | um | 5 |  |  | 212.81 | 1064.05 | 273.65 |  | 1368.25
5.9 | 102362 |  | SINAPI |  | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5C M (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | [5 empty] | M2 | 104.2 |  |  | 175.21 | 18256.88 | 225.3 |  | 23476.26
5.10 | ED-50985 |  | SETOP |  | PORTÃO EM TUBO GALVANIZADO 2 1/2" COM TELA FIO 12 # 1/2 | [5 empty] | M2 | 8.25 |  |  | 175.21 | 1445.48 | 225.3 |  | 1858.73
6 |  |  |  |  | LIMPEZA FINAL | [13 empty] | 800.88
6.1 | ED-50266 |  | SETOP |  | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | [5 empty] | M2 | 106.5 |  |  | 5.85 | 623.03 | 7.52 |  | 800.88
[14 empty] | TOTAIS: | CUSTO: |  | PREÇO: |  | 365154.6711
Declaro para os devidos fins que os itens apresentados neste Orçamento Discriminativo estão com os quantitativos compatíveis com os projetos / especificações técnicas que compõem a proposta do referido Contrato de Repasse e os custos unitários previstos são iguais ou inferiores à mediana do SINAPI atendendo, portanto, à Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO em vigor.
Responsável Técnico:KARINA ERICA DE OLIVEIRA
CAU A42262-2
Note on A63: Karina:

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA:MUNICIPAL DE PAPAGAIOS
OBRA: REFORMA DO ALAMBRADO E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA LAGOA |  | PRAÇA DA LAGOA SN BAIRRO SANTO ANTONIO PAPAGAIOS
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 100% | 70% |  | 30%
|  | Financeiro | 10043.77 | 7030.639 |  | 3013.131
2 | INFRAESTRUTURA | Físico % | 100% | 70% | 30%
|  | Financeiro | 4558.75 | 3191.125 | 1367.625
3 | SUPRAESTRUTURA E REVESTIMENTOS | Físico % | 100% | 20% | 50% | 30%
|  | Financeiro | 23213.47 | 4642.694 | 11606.735 | 6964.041
4 | PINTURA | Físico % | 100% |  |  |  | 100%
|  | Financeiro | 31463.02 |  |  |  | 31463.02
5 | DIVERSOS | Físico % | 100% |  | 20% | 70% | 10%
|  | Financeiro | 295074.78 |  | 59014.956 | 206552.346 | 29507.478
6 | LIMPEZA | Físico % | 100% |  |  |  | 100%
|  | Financeiro | 800.88 |  |  |  | 800.88
7 |  | Físico %
Financeiro
8 |  | Físico %
Financeiro
9 |  | Físico %
Financeiro
10 |  | Físico %
Financeiro
11 |  | Físico %
Financeiro
TOTAL |  | Físico % | 100% | 4.071% | 19.71% | 59.3% | 16.92% | 0% | 0%
|  | Financeiro | 365154.67 | 14864.458 | 71989.316 | 216529.518 | 61771.378 | 0 | 0
Observações:
CREA