## Modelo Planilha Orcamentaria
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01/01
OBRA: |  | MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM PLUVIAL ALTERNATIVA PARA MANUTENÇÃO DE NÍVEL DO ÁGUAS PLUVIAIS ACUMULADAS EM LOCAL DENOMINADO "LAGOA DA VARGEM GRANDE" - RUA LEVI NOLASCO DE BARCELOS E TRECHO DE SERVIDÃO ADMINISTARTIVA |  |  | DATA: | 2026-07-29
LOCAL: |  | POVOADO DA VARGEM GRANDE |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA ABRIL/2022 E SINAPI-2022 |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( x ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 Meses | [5 empty] | BDI | 27.53%
ITEM | CÓDIGO - SETOP / SINAPI | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
1 |  | MOBILIZAÇÃO E SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0 | 0
1.1 | ED-4173 LEV-PLA-03 | LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAL -TERRENO DE 2.001 A 10.000 M² (PARA DETERMINAÇÃO DOS PONTOS PARA REDE DRENAGEM ALTERNATIVA ATÉ O FINAL E ÁREA PRÓXIMO A RUA LEVI NOLASCO) | UNIDADE | 1 | 2453.33 | 3128.7317 | 3128.7317
1.2 | ED-50392 MOB-DES-020 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA | VB | 1 | 1000 | 1275.3 | 1275.3
1.3 | ED-16660 - | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | M2 | 2 | 206.42 | 263.2474 | 526.4949
[6 empty] | 0 | 0 | 4930.5266
2 |  | DRENAGEM PLUVIAL - ALTERNATIVA |  |  | 0 | 0 | 0
2.1 | ED-51108 TER-ESC-040 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5M E MENOR OU IGUAL 3,0M | M3 | 80 | 72.94 | 93.0204 | 7441.6306
2.2 | COMPOSIÇÃO | CONCRETO PARA BERÇO (TRAÇO 1:3:6) - INCLUSIVE FÔRMA- SOMENTE MÃO DE OBRA | M3 | 50 | 180 | 229.554 | 11477.7
2.3 | ED-51094 TER-API-010 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACA- SOMENTE MÃO DE OBRA | m2 | 334 | 9.56 | 12.1919 | 4072.0839
2.6 | ED-48682 DRE-TUB-075 | ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 D = 600 MM - SOMENTE MÃO DE OBRA | m | 334 | 37 | 47.1861 | 15760.1574
2.7 | ED-51121 TER-REA-010 | REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA - SOMENTE MÃO DE OBRA | m3 | 300 | 29.32 | 37.3918 | 11217.5388
2.8 | COMPOSIÇÃO | POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO A DN 600, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA- SOMENTE MÃO DE OBRA | UNIDADE | 5 | 550 | 701.415 | 3507.075
2.9 | ED-48550 DRE-BOC-010 | BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA - SOMENTE MÃO DE OBRA | UNIDADE | 2 | 122.22 | 155.8672 | 311.7343
2.10 | ED-48666 DRE-TAM-005 | TAMPÃO CIRCULAR EM FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA, ARTICULADO COM DIÂMETRO DE 60CM, CLASSE 400, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE POÇO DE VISITA - SOMENTE MÃO DE OBRA | UNIDADE | 5 | 57.66 | 73.5338 | 367.669
2.12 | ED-48540 | ALA DE REDE TUBULAR DN 600, EXCLUSIVE BOTA FORA- SOMENTE MÃO DE OBRA | UNIDADE | 1 | 577.84 | 736.9194 | 736.9194
2.13 | ED-48599 | DESCIDA D´ÁGUA TIPO CALHA DN 600, EXCLUSIVE BOTA FORA -SOMENTE MÃO DE OBRA | m | 3 | 242.89 | 309.7576 | 929.2729
2.14 | ED-48576 DRE-CXS-012 | CAIXA DE CAPTAÇÃO E DRENAGEM TIPO B (120 X 120 X 150 CM), D = 500 MM A 1500MM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA - SOMENTE MÃO DE OBRA | UNIDADE | 1 | 1227.93 | 1565.9791 | 1565.9791
2.15 | 101463 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 600 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 50 | 41.05 | 52.3511 | 2617.5532
[6 empty] | 0 | 0 | 60005.3136
3 |  | OBRAS COMPLEMENTARES E LIMPEZA FINAL |  |  | 0 | 0 | 0
3.1 | ED-51145 URB-PAS-006 | PASSEIOS DE CONCRETO E = 6 CM, FCK = 10 MPA, JUNTA SECA - SOMENTE MÃO DE OBRA | M2 | 20 | 25.75 | 32.839 | 656.7795
3.2 | ED-50266 LIM-GER-005 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | M2 | 30 | 5.86 | 7.4733 | 224.1977
880.9772
TOTAL GERAL DA OBRA | [6 empty] | 65816.8174
|  | _______________________________________________________________ |  | _______________________________________________
|  | ENGENHEIRO RESPONSÁVEL - Nome Registro CREA |  |  | PREFEITO MUNICIPAL

## CRONOGRAMA FIS FINANC
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Papagaios |  | VALOR DA OBRA/REFORMA: |  | 65816.8174 |  |  | DATA: | 2026-07-29
OBRA: | MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM PLUVIAL ALTERNATIVA PARA MANUTENÇÃO DE NÍVEL DO ÁGUAS PLUVIAIS ACUMULADAS EM LOCAL DENOMINADO "LAGOA DA VARGEM GRANDE" - RUA LEVI NOLASCO DE BARCELOS E TRECHO DE SERVIDÃO ADMINISTARTIVA | LOCAL: | POVOADO DA VARGEM GRANDE |  |  |  | PRAZO DA OBRA: 03 meses
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 | MOBILIZAÇÃO E SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 7.491% | 30% | 30% | 40%
|  | Financeiro | 4930.5266 | 1479.158 | 1479.158 | 1972.2106
2 | DRENAGEM PLUVIAL - ALTERNATIVA | Físico % | 91.17% | 30% | 30% | 40%
|  | Financeiro | 60005.3136 | 18001.5941 | 18001.5941 | 24002.1254
3 | OBRAS COMPLEMENTARES E LIMPEZA FINAL | Físico % | 1.339% |  |  | 100%
|  | Financeiro | 880.9772 |  |  | 880.9772
TOTAL |  | Físico % | 100% | 29.6% | 29.6% | 40.8%
|  | Financeiro | 65816.8174 | 19480.7521 | 19480.7521 | 26855.3133
Observações:
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL - Nome e Registro CREA
PREFEITO MUNICPAL