## PLANILHA
ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO
Proponente
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS
Empreendimento ( Nome/Apelido) | [13 empty] | Município | [6 empty] | UF
REFORMA E AMPLIAÇÃO SETOR SMAE | [13 empty] | Papagaios | [6 empty] | MG
Data-Base (mês de referência)
AV SANTO ANTONIO,56 BAIRRO CENTRO | [17 empty] | 2023-08-01
Regime de execução das obras: |  |  |  |  | EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL | [16 empty] | FALSE
[10 empty] | Composição de BDI Adotada |  |  |  |  | BDI Proposto: |  |  |  |  | 22.63%
Garantia (G) | [5 empty] | De | 0.32% | até | 0.74% | Garantia: |  |  | 0.72% |  | BDI = (1+AC+R+G)X(1+DF)x(1+L)) -1 1-T Observação: i) Composição do BDI, intervalos admissíveis e Fórmula de cálculo nos termos do Acórdão 2622/2013 do TCU.
Risco (R) | [5 empty] | De | 0.5% | até | 0.97% | Risco: |  |  | 0.96%
Despesas financeiras (DF) | [5 empty] | De | 1.02% | até | 1.21% | Despesas financeiras: |  |  | 1.21%
Administração Central (AC) | [5 empty] | De | 3.8% | até | 4.67% | Administração central: |  |  | 4.67%
Lucro (L) | [5 empty] | De | 6.64% | até | 8.69% | Lucro: |  |  | 8.69%
Tributos (T) |  | iss | pis | cofins | 2% | 7.65% |  |  |  | Tributos: |  |  | 7.65%
ITEM |  |  |  |  | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | [5 empty] | UN | QUANT |  |  | VALORES (R$) | [7 empty] | tributos
| CÓDIGO |  | FONTE | [11 empty] | CUSTO |  | PREÇO | [5 empty] | iss | 2%
[15 empty] | UNITÁRIO | TOTAL ITEM | UNITÁRIO |  | TOTAL ITEM |  |  |  | pis | 0.65%
1 |  |  |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [13 empty] | 4852.82 |  |  |  | cofins | 3%
1.1 | ED-16660 |  | SETOP |  | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | [5 empty] | m² | 2.4 |  |  | 310.26 | 744.62 | 380.47 |  | 913
1.2 | ED-48479 |  | SETOP |  | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA, COM ESPESSURA MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | [5 empty] | M2 | 4.15 |  |  | 17.53 | 72.75 | 21.5 |  | 89
1.3 | ED-48435 |  | SETOP |  | DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO OU BLOCO DE CONCRETO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | [5 empty] | M3 | 1.66 |  |  | 103.14 | 171.21 | 126.48 |  | 209.96
1.4 | ED-48497 |  | SETOP |  | REMOÇÃO MANUAL DE ESQUADRIA METÁLICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE MARCO/ALIZAR/GUARNIÇÕES, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | [5 empty] | m2 | 7.45 |  |  | 18.33 | 136.56 | 22.48 |  | 167.48
1.5 | CO-27427 |  | SETOP |  | PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO | [5 empty] | PR A1 | 1 |  |  | 1528.35 | 1528.35 | 1874.22 |  | 1874.22
1.6 | CO-27473 |  | SETOP |  | PROJETO EXECUTIVO DE ENGRADAMENTO METÁLICO | [5 empty] | PR A1 | 1 |  |  | 1304.05 | 1304.05 | 1599.16 |  | 1599.16
2 |  |  |  |  | INFRAESTRUTURA | [13 empty] | 5746.882
2.1 | ED-48318 |  | SETOP |  | CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "B", COM FCK 25 MPA, BRITA Nº (1 E 2), CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO (FABRICAÇÃO) | [5 empty] | M3 | 2.42 |  |  | 581.18 | 1406.46 | 712.7 |  | 1724.734
2.2 | ED-29801 |  | SETOP |  | PERFURAÇÃO MANUAL DE ESTACA TIPO BROCA A TRADO, INCLUSIVE AFASTAMENTO, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, CONCRETO ESTRUTURAL, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO | [5 empty] | m3 | 6.3 |  |  | 164.85 | 1038.56 | 202.16 |  | 1273.608
2.4 | ED-48296 |  | SETOP |  | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM) | [5 empty] | KG | 106 |  |  | 11.57 | 1226.42 | 14.19 |  | 1504.14
2.5 | ED-48297 |  | SETOP |  | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60 DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM) | [5 empty] | KG | 85 |  |  | 11.94 | 1014.9 | 14.64 |  | 1244.4
3 |  |  |  |  | SUPRA ESTRUTURA E ALVENARIA E REVESTIMENTOS | [13 empty] | 42016.4084
3.1 | ED-48232 |  | SETOP |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | [5 empty] | M2 | 161.6 |  |  | 65.9 | 10649.44 | 80.81 |  | 13058.896
3.2 | ED-48296 |  | SETOP |  | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM) | [5 empty] | KG | 12 |  |  | 11.57 | 138.84 | 14.19 |  | 170.28
3.3 | ED-48297 |  | SETOP |  | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60 DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM) | [5 empty] | KG | 6 |  |  | 11.94 | 71.64 | 14.64 |  | 87.84
3.4 | RO-41614 |  | SETOP |  | Formas planas de madeira de pinho de 3ª (Execução, incluindo desforma,fornecimento e transporte de todos os materiais) | [5 empty] | M2 | 4 |  |  | 73.79 | 295.16 | 90.49 |  | 361.96
3.5 | ED-48318 |  | SETOP |  | CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "B", COM FCK 25 MPA, BRITA Nº (1 E 2), CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO (FABRICAÇÃO) | [5 empty] | M3 | 0.82 |  |  | 581.18 | 476.57 | 712.7 |  | 584.414
3.6 | ED-51097 |  | SETOP |  | ATERRO COMPACTADO MANUAL, COM SOQUETE | [5 empty] | M3 | 8 |  |  | 67.39 | 539.12 | 82.64 |  | 661.12
3.7 | ED-9903 |  | SETOP |  | VERGA OU CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS DE ATÉ 150CM, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMAÇÃO | [5 empty] | m3 | 0.28 |  |  | 2795 | 782.6 | 3427.51 |  | 959.7028
3.8 | RO-41661 |  | SETOP |  | CHAPISCO DECIMENTO EAREIA,TRAÇO1:3(EXECUÇÃO,INCLUINDOO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | [5 empty] | m² | 262.44 |  |  | 15.87 | 4164.92 | 19.46 |  | 5107.08
3.9 | ED-50732 |  | SETOP |  | EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | [5 empty] | m2 | 61.04 |  |  | 33.09 | 2019.81 | 40.58 |  | 2477
3.10 | ED-50759 |  | SETOP |  | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | [5 empty] | M2 | 222.07 |  |  | 31.05 | 6895.27 | 38.08 |  | 8456.4256
3.11 | RO-41652 |  | SETOP |  | Tratamento de trincas finas (Execução, incluindo o fornecimento e transporte de todos os materiais) | [5 empty] | m | 17 |  |  | 50.68 | 861.56 | 62.15 |  | 1056.55
3.12 | ED-50248 |  | SETOP |  | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM LAJOTA CERÂMICA, CAPEAMENTO DE 4CM, SOBRECARGA DE 300KG/M2, ALTURA TOTAL DE 11CM E VÃO LIVRE MÁXIMO DE 3M, INCLUSIVE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO COM FCK DE 20MPA, EXCLUSIVE TELA ARMADA E CIMBRAMENTO | [5 empty] | M2 | 20.67 |  |  | 138.54 | 2863.62 | 169.89 |  | 3511.63
3.13 | ED-9081 |  | SETOP |  | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | [5 empty] | m2 | 61.04 |  |  | 73.79 | 4504.14 | 90.49 |  | 5523.51
4 |  |  |  |  | COBERTURA | [13 empty] | 130294.0402
4.1 | ED-20573 |  | SETOP |  | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO PARA TELHADO EM ARCO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM AÇO, COBERTURA EM ARCO PADRÃO DA QUADRA ESCOLAR, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE PILAR METÁLICO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM, APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO, UMA (1) DEMÃO E PINTURA ESMALTE, DUAS (2) DEMÃOS | [5 empty] | M2 | 300.53 |  |  | 249.69 | 75039.34 | 306.19 |  | 92019.2807
4.2 | ED-13852 |  | SETOP |  | COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA ONDULADA, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [5 empty] | M2 | 300.53 |  |  | 97.98 | 29445.93 | 120.15 |  | 36108.6795
4.3 | ED-50662 |  | SETOP |  | CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG-26), COM DESENVOLVIMENTO DE 40CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | [5 empty] | m | 32 |  |  | 55.2 | 1766.4 | 67.69 |  | 2166.08
5 |  |  |  |  | PISOS | [13 empty] | 28957.0968
5.1 | ED-15226 |  | SETOP |  | PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA, APLICADO EM PISO ( 20X20CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [5 empty] | m2 | 0.04 |  |  | 104.64 | 4.1856 | 128.32 |  | 5.1328
5.2 | ED-15227 |  | SETOP |  | PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, DIRECIONAL, APLICADO EM PISO (20X20CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [5 empty] | m2 | 4.15 |  |  | 104.02 | 431.683 | 127.56 |  | 529.374
5.3 | ED-50724 |  | SETOP |  | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI V, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | [5 empty] | m² | 78.3 |  |  | 86.75 | 6792.53 | 106.38 |  | 8329.55
5.4 | ED-51146 |  | SETOP |  | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO ECOLÓGICO, ESPESSURA 6CM, FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM | [5 empty] | M2 | 195.15 |  |  | 74.02 | 14445 | 90.77 |  | 17713.77
5.5 | ED-50771 |  | SETOP |  | RODAPÉ COM REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA COMERCIAL, ALTURA 10CM, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | [5 empty] | m | 39.5 |  |  | 12.41 | 490.2 | 15.22 |  | 601.19
5.6 | ED-50566 |  | SETOP |  | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 ( CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM | [5 empty] | m2 | 20.67 |  |  | 35.87 | 741.43 | 43.99 |  | 909.27
5.7 | ED-50571 |  | SETOP |  | PISO EM CONCRETO, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, FCK 13,5MPA, SEM ARMAÇÃO, ACABAMENTO RÚSTICO, ESP. 8CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, SARRAFEAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO | [5 empty] | m2 | 8.44 |  |  | 83.94 | 708.45 | 102.94 |  | 868.81
6 |  |  |  |  | INSTALAÇAO ELETRICA | [13 empty] | 9789.7
6.1 | ED-48946 |  | SETOP |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 1,5 MM2, 70°C, 450/750V | [5 empty] | m | 125 |  |  | 2.8 | 350 | 3.43 |  | 428.75
6.2 | ED-50227 |  | SETOP |  | PONTO DE EMBUTIR PARA UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C 450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | [5 empty] | UN | 7 |  |  | 239.7 | 1677.9 | 293.94 |  | 2057.58
6.3 | ED-50228 |  | SETOP |  | PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) LUMINÁRIA,COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NA LAJE E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO OCTOGONAL, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO | [5 empty] | UN | 8 |  |  | 150.12 | 1200.96 | 184.09 |  | 1472.72
6.4 | ED-50232 |  | SETOP |  | PONTO DE EMBUTIR PARA UMA(1) TOMADA PADRÃO,TRÊS(3)POLOS(2P+T/10A-COM PLACA4"X2" DEUM(1)POSTO,COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO,ANTI-CHAMA,DN25MM(3/4"),EMBUTIDONAALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL,CLASSE5,ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX,NÃO HALOGENADO,SEÇÃO2,5MM2(70°C-450/750V),COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ(10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO,SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGONA ALVENARIA /CONCRETO COM ARGAMASSA | [5 empty] | UN | 10 |  |  | 288.82 | 2888.2 | 354.18 |  | 3541.8
6.5 | ED-13336 |  | SETOP |  | LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA UMA (1)LÂMPADA TUBULAR LED1X18W-ØT8,TEMPERATURA DA COR6500K,FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA | [5 empty] | UN | 3 |  |  | 129.75 | 389.25 | 159.11 |  | 477.33
6.6 | ED-13338 |  | SETOP |  | LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES LED 2X18W-ØT8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADAS | [5 empty] | UN | 8 |  |  | 184.65 | 1477.2 | 226.44 |  | 1811.52
7 |  |  |  |  | FECHAMENTOS E GRADIS | [13 empty] | 28478.52
7.1 | ED-29484 |  | SETOP |  | JANELA EM ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS, LINHA 25/ SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, VIDRO 4MM E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE FERRAGENS PARA JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER | [5 empty] | M2 | 10.12 |  |  | 892.84 | 9035.54 | 1094.89 |  | 11080.29
7.2 | ED-29453 |  | SETOP |  | FERRAGENS PARA JANELA DE ALUMÍNIO PARA CONJUNTO DE DUAS (2) FOLHAS DE CORRER, INCLUSIVE ROLDANAS E ACESSÓRIOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE JANELA | [5 empty] | UN | 8 |  |  | 91.63 | 733.04 | 112.37 |  | 898.96
7.3 | ED-23034 |  | SETOP |  | PORTA METÁLICA, TIPO DE ABRIR, COM UMA (1) FOLHA, EM CHAPA GALVANIZADA LAMBRIL, MODELO QUADRADO, INCLUSIVE PINTURA ANTICORROSIVA A BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARCÃO) , UMA (1) DEMÃO, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE FECHADURA E DOBRADIÇA | [5 empty] | m2 | 10.29 |  |  | 363.25 | 3737.84 | 445.45 |  | 4583.68
7.4 | ED-50951 |  | SETOP |  | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADE FIXA DE FERRO, PARA PROTEÇÃO DE JANELAS | [5 empty] | m2 | 9.2 |  |  | 360.27 | 3314.48 | 441.8 |  | 4064.56
7.5 | ED-50982 |  | SETOP |  | PORTÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, TIPO LAMBRIL, ESP. 1, 25MM (GSG-18), EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA | [5 empty] | m2 | 14 |  |  | 418.325 | 5856.55 | 512.99 |  | 7181.86
7.6 | ED-29487 |  | SETOP |  | PORTA EM ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS (160X210)CM COMPLETA, LINHA 25/SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, VIDRO, FERRAGENS E INSTALAÇÃO | [5 empty] | UN | 2 |  |  | 2442 | 4884 | 2994.62 |  | 5989.24
7.7 | ED-50978 |  | SETOP |  | PORTA METÁLICA PARA SANITÁRIO EM EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 1,25MM (GSG-18), DIMENSÃO (60X180)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, INCLUSIVE BATENTE, ESTRUTURA EM METALON ( 20X30)MM, DOBRADIÇA E TRANQUETA, EXCLUSIVE PINTURA | [5 empty] | un | 3 |  |  | 426.25 | 1278.75 | 522.71 |  | 1568.13
8 |  |  |  |  | PINTURA | [13 empty] | 17486.83
8.1 | ED-50514 |  | SETOP |  | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | [5 empty] | M2 | 250.69 |  |  | 6.82 | 1709.71 | 8.36 |  | 2095.77
8.2 | ED-50453 |  | SETOP |  | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, TRÊS (3) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | [5 empty] | M2 | 431.65 |  |  | 19.75 | 8525.09 | 24.22 |  | 10454.56
8.3 | ED-50499 |  | SETOP |  | PINTURA LÁTEX (PVA) EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | [5 empty] | m2 | 78.9 |  |  | 16.85 | 1329.47 | 20.66 |  | 1630.07
8.4 | ED-50491 |  | SETOP |  | PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | [5 empty] | M2 | 73.46 |  |  | 36.7 | 2695.98 | 45.01 |  | 3306.43
9 |  |  |  |  | DIVERSOS | [13 empty] | 13535.52
9.1 | ED-50301 |  | SETOP |  | BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, ACESSÍVEL (PCR/PMR), COR BRANCA, COM INSTALAÇÃO DE SÓCULO NA BASE DA BACIA ACOMPANHANDO A PROJEÇÃO DA BASE, NÃO ULTRAPASSANDO ALTURA DE 5CM, ALTURA MÁXIMA DE 46CM ( BACIA+ASSENTO), INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/ VEDAÇÃO, VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ASSENTO | [5 empty] | un | 3 |  |  | 773.74 | 2321.22 | 948.84 |  | 2846.52
9.2 | ED-50279 |  | SETOP |  | CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR, FORMATO OVAL, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [5 empty] | un | 3 |  |  | 342.98 | 1028.94 | 420.6 |  | 1261.8
9.3 | ED-50285 |  | SETOP |  | MICTÓRIO COLETIVO, EM AÇO INOXIDÁVEL, TIPO AISI 304, CHAPA 22, COM DESENVOLVIMENTO DE 1 METRO, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL NA COR CROMADA, SIFÃO DE METAL TIPO COPO NA COR CROMADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [5 empty] | un | 1 |  |  | 1020.23 | 1020.23 | 1251.11 |  | 1251.11
9.4 | ED-50329 |  | SETOP |  | TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, FECHAMENTO AUTOMÁTICO, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [5 empty] | un | 3 |  |  | 349.2 | 1047.6 | 428.22 |  | 1284.66
9.5 | ED-48532 |  | SETOP |  | DIVISÓRIA EM ARDÓSIA, ESP. 3CM, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, FERRAGENS EM LATÃO CROMADO E ACESSÓRIOS | [5 empty] | m2 | 7.95 |  |  | 315.34 | 2506.95 | 386.7 |  | 3074.27
9.6 | ED-32096 |  | SETOP |  | GUARDA-CORPO EXTERNO, ALTURA 130CM, EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO 2", ESP. 3MM, GRADIL COM DIVISÃO HORIZONTAL EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO 1", ESP. 3MM, INCLUSIVE CORRIMÃO SIMPLES, EXCLUSIVE PINTURA | [5 empty] | m | 1.75 |  |  | 770.9 | 1349.08 | 945.35 |  | 1654.36
9.7 | ED-48160 |  | SETOP |  | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM) , PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 80CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | [5 empty] | un | 2 |  |  | 229.3 | 458.6 | 281.19 |  | 562.38
9.8 | ED-51002 |  | SETOP |  | SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM | [5 empty] | M2 | 2.71 |  |  | 303.88 | 823.51 | 372.65 |  | 1009.88
9.9 | ED-50771 |  | SETOP |  | RODAPÉ COM REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA COMERCIAL, ALTURA 10CM, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | [5 empty] | M | 38.8 |  |  | 12.41 | 481.51 | 15.22 |  | 590.54
10 |  |  |  |  | LIMPEZA FINAL | [13 empty] | 689.04
10.1 | ED-50266 |  | SETOP |  | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | [5 empty] | M2 | 78.3 |  |  | 7.18 | 562.19 | 8.8 |  | 689.04
[14 empty] | TOTAIS: | CUSTO: |  | PREÇO: |  | 281846.8574
Declaro para os devidos fins que os itens apresentados neste Orçamento Discriminativo estão com os quantitativos compatíveis com os projetos / especificações técnicas que compõem a proposta do referido Contrato de Repasse e os custos unitários previstos são iguais ou inferiores à mediana do SINAPI atendendo, portanto, à Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO em vigor.
Responsável Técnico:KARINA ERICA DE OLIVEIRA
CAU A42262-2

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA:MUNICIPAL DE PAPAGAIOS
OBRA REFORMA E AMPLIAÇAO SETOR SMAE |  | AV SANTO ANTONIO 56 BAIRRO CENTRO
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 100% | 100% |  |  |  |  | 100%
|  | Financeiro | 4852.82 | 4852.82 |  |  |  |  | 4852.82
2 | INFRAESTRUTURA | Físico % | 100% | 100% |  |  |  |  | 100%
|  | Financeiro | 5746.882 | 5746.882 |  |  |  |  | 5746.882
3 | SUPRA ESTRUTURA | Físico % | 100% |  | 70% | 30% |  |  | 100%
|  | Financeiro | 42016.4084 |  | 29411.4859 | 12604.9225 |  |  | 42016.4084
4 | COBERTURA | Físico % | 100% |  |  | 100% |  |  | 100%
|  | Financeiro | 130294.0402 |  |  | 130294.0402 |  |  | 130294.0402
5 | PISOS | Físico % | 100% |  |  | 40% | 40% | 20% | 100%
|  | Financeiro | 28957.0968 |  |  | 11582.8387 | 11582.8387 | 5791.4194 | 28957.0968
6 | INSTALAÇAO ELETRICA | Físico % | 100% |  |  | 30% | 30% | 40% | 100%
|  | Financeiro | 9789.7 |  |  | 2936.91 | 2936.91 | 3915.88 | 9789.7
7 | FECHAMENTO E GRADIS | Físico % | 100% |  |  |  | 50% | 50% | 100%
|  | Financeiro | 28478.52 |  |  |  | 14239.26 | 14239.26 | 28478.52
8 | PINTURA | Físico % | 100% |  |  |  |  | 100% | 100%
|  | Financeiro | 17486.83 |  |  |  |  | 17486.83 | 17486.83
9 | DIVERSOS | Físico % | 100% |  |  |  | 50% | 50% | 100%
|  | Financeiro | 13535.52 |  |  |  | 6767.76 | 6767.76 | 13535.52
10 | LIMPEZA DE OBRA | Físico % | 100% |  |  |  |  | 100% | 100%
|  | Financeiro | 689.04 |  |  |  |  | 689.04 | 689.04
TOTAL |  | Físico % | 100% | 3.761% | 10.44% | 55.85% | 12.6% | 17.35% | 100%
|  | Financeiro | 281846.8574 | 10599.702 | 29411.4859 | 157418.7114 | 35526.7687 | 48890.1894 | 281846.8574
Observações:
CREA