## Planilha Orcamentaria
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01/01
OBRA: OPERAÇÃO TAPA-BURACO EM CBUQ - DIVERSOS LOCAIS |  |  |  |  | DATA: 10/01/2024
LOCAL: DIVERSOS LOGRADOUROS - CONFORME DEMANDA |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: CENTRAL - AGOSTO/2023 |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 MESES | [5 empty] | BDI | 27.65%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
1 |  | OPERAÇÃO TAPA-BURACO
1.1 | ED-48492 | DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO, COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | M2 | 4167 | 8.96 | 11.44 | 47670.48
1.2 | RO-41334 | REMENDO PROFUNDO - RECOMPOSIÇÃO DA CAMADA GRANULAR(EXECUÇÃO, INCLUINDO REMOÇÃO DE CAMADA GRANULAR EREVESTIMENTO BETUMINOSO, TRANSPORTE PARA BOTA-FORA,FORNECIMENTO DO MATERIAL GRANULAR) | M3 | 30 | 202.92 | 259.03 | 7770.9
1.3 | RO-44505 | USINAGEM DE CBUQ PARA TAPA BURACO (EXECUÇÃO, INCLUINDOFORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E DO MATERIALBETUMINOSO) | M3 | 125 | 948.72 | 1211.05 | 151381.25
1.4 | RO-43273 | TAPA BURACO - APLICAÇÃO DA MASSA (EXECUÇÃO, INCLUINDO PINTURA DE LIGAÇÃO) | M3 | 125 | 331.42 | 423.06 | 52882.5
1.5 | RO-14038 | TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE > 50,00 KM (VOLUME COMPACTADO) | M3 X KM | 13000 | 1.86 | 2.38 | 30940
290645.13
TOTAL GERAL DA OBRA | [6 empty] | 290645.13
109267/D
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL
PREFEITA MUNICIPAL

## FISICO FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
CONVENENTE:PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS |  |  |  |  | VALOR DO CONVÊNIO |  | 20000
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ
ETAPAS | FÍSICO/ FINANCEIRO | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | TOTAL
INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA | Físico % | #REF! |  |  |  |  | #REF!
| Financeiro | 47670.48 |  |  |  |  | 47670.48
OBRAS VIARIAS | Físico % | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
| Financeiro | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
DRENAGEM | Físico % |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
| Financeiro |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES | Físico % |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
| Financeiro |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
LIMPEZA DA OBRA | Físico % |  |  | #REF! |  |  | #REF!
| Financeiro |  |  | #REF! |  |  | #REF!
REACPEAMENTO (TRECHO) | Físico % |  |  | #REF! |  |  | #REF!
| Financeiro |  |  | #REF! |  |  | #REF!
Físico %
Financeiro
TOTAL | Físico % | #REF! | #REF! | #REF! | 0% |  | #REF!
| Financeiro | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  | #REF!
Responsável Técnico
PREFEITA
Nome:
Assinatura: |  | CREA: |  | Assinatura: