## PLANILHA ORÇAMENTARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS Estado de Minas Gerais
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS |  |  |  |  | FOLHA Nº:
OBRA: REFORMA DA ROTATÓRIA E CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA ANTÔNIO AMORIN. |  |  |  |  | DATA: 06/05/2024
LOCAL: AVENIDA ANTÔNIO AMORIN. |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: CENTRAL -SEINFRA-MG-JANEIRO/2024, SINAP 20/03/2024. |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 MESES | [5 empty] | BDI | 22.51%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
1 |  | MOBILIZAÇÃO E SERVIÇOS PRELIMINARES.
1.1 | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | UN | 1 | 1386.5 | 1698.6011 | 1698.6011
1.2 | ED-16349 | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 2, PARA ESCRITÓRIO DE OBRA COM SANITÁRIO CONTENDO UM (1) VASO SANITÁRIO E UM (1) LAVATÓRIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | MÊS | 4 | 1177.42 | 1442.4572 | 5769.829
|  |  |  | TOTAL |  |  | 7468.4301
2 |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA.
2.1 | ED-51132 | CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE | M3 | 950 | 3.07 | 3.7611 | 3573.0041
2.2 | ED-29231 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 2KM E MENOR OU IGUAL A 5KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA | M3XKM | 4750 | 2.65 | 3.2465 | 15420.9463
2.3 | ED-51119 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM SOLO MOLE, INCLUSIVE CARGA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA | M3 | 830 | 8.07 | 9.8866 | 8205.8423
2.4 | ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | M3 | 8 | 68.05 | 83.3681 | 666.9444
2.5 | ED-29801 | PERFURAÇÃO MANUAL DE ESTACA TIPO BROCA A TRADO, INCLUSIVE AFASTAMENTO, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, CONCRETOESTRUTURAL, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO | M3 | 2 | 221.76 | 271.6782 | 543.3564
|  |  |  | TOTAL |  |  | 28410.0935
3 |  | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO E ALVENARIA
3.1 | ED-48442 | DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO, SEM ARMAÇÃO, COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | M3 | 85 | 152.18 | 186.4357 | 15847.036
3.2 | ED-48481 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO DE PEDRAS (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, ETC.), INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | M2 | 500 | 20.48 | 25.09 | 12545.024
3.3 | ED-48501 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE REBOCO OU EMBOÇO, COM ESPESSURA DE ATÉ 55MM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | M2 | 207 | 9.83 | 12.0427 | 2492.8457
3.4 | ED-48492 | DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO, COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | M2 | 42 | 10.17 | 12.4593 | 523.2892
|  |  |  | TOTAL |  |  | 31408.195
4 |  | REVESTIMENTOS ( REBOCO, CHAPISCO E PISOS).
4.1 | ED-50727 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | M2 | 1245 | 9.18 | 11.2464 | 14001.7904
4.2 | ED-50759 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | M2 | 1245 | 30.93 | 37.8923 | 47175.967
4.3 | ED-51146 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO ECOLÓGICO, ESPESSURA 6CM, FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM | M2 | 1660 | 77.43 | 94.8595 | 157466.7584
4.4 | ED-15226 | PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA OU DIRECIONAL, APLICADO EM PISO (20X20CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 27 | 104.96 | 128.5865 | 3471.8354
4.5 | ED-51148 | RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS | UM | 14 | 425.51 | 521.2923 | 7298.0922
|  |  |  | TOTAL |  |  | 229414.4434
5 |  | ALVENARIA, CONCRETO E AÇO.
5.1 | ED-49618 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 5 | 736.29 | 902.0289 | 4510.1444
5.2 | ED-29551 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 10MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR | KG | 9 | 11.96 | 14.6522 | 131.8698
5.3 | ED-29548 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60, DIÂMETRO 5MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR | KG | 4.5 | 11.54 | 14.1377 | 63.6194
5.4 | ED-48219 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK DE 20MPA , ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO ( DETALHE D - CADERNO SEDS) | M2 | 220 | 142.58 | 174.6748 | 38428.4468
5.5 | ED-31568 | FÔRMA E DESFORMA PARA PILAR DE MADEIRA COM TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M2 | 4 | 56.81 | 69.5979 | 278.3917
|  |  |  | TOTAL |  |  | 43412.4721
6 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
6.1 | ED-49197 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO, TIPO "ZA" PASSEIO, PADRÃO CEMIG, DIMENSÃO (28X28)CM, ALTURA 40CM, COM TAMPA E ARO ARTICULADO EM FERRO FUNDIDO INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO, LASTRO DE BRITA, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UM | 15 | 210.75 | 258.1898 | 3872.8474
6.2 | ED-49295 | DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) , PARA PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS DN 40 MM (1.1/2") | M | 400 | 28.67 | 35.1236 | 14049.4468
6.3 | ED-49001 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/ HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 16 MM2, 90°C, 0,6/1KV | M | 800 | 17.34 | 21.2432 | 16994.5872
6.4 | ED-17953 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 32MM (1"), APLICADO EM ALVENARIA, EXCLUSIVE RASGO | M | 10 | 8.24 | 10.0948 | 100.9482
6.5 | ED-48989 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 90°C, 0,6/1KV | M | 170 | 4.17 | 5.1087 | 868.4734
|  |  |  | TOTAL |  |  | 35886.303
7 |  | PINTURAS
7.1 | ED-50514 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ ACRÍLICA) EM PISO, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | M2 | 1245 | 6.86 | 8.4042 | 10463.2116
7.2 | ED-50459 | PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFÍCIE CIMENTADA, DUAS (2) DEMÃOS | M2 | 1245 | 12.07 | 14.787 | 18409.7615
7.3 | ED-50492 | PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE FUNDO ANTICORROSIVO | M2 | 51 | 26.25 | 32.1589 | 1640.1026
7.4 | ED-50508 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE METÁLICA PARA REMOÇÃO DE TINTA | M2 | 30 | 4.76 | 5.8315 | 174.9443
|  |  |  | TOTAL |  |  | 30688.0199
8 |  | PAISAGISMO
7.1 | ED-50437 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR TRINTA (30) DIAS | M2 | 270 | 30.73 | 37.6473 | 10164.7772
7.2 | ED-25243 | FORNECIMENTO DE PALMEIRA JERIVÁ COM ALTURA MÉDIA DE 2,00M, EXCLUSIVE PLANTIO | UN | 12 | 177.39 | 217.3205 | 2607.8459
7.3 | ED-50432 | PLANTIO E PREPARO DE COVAS PARA ÁRVORES COM ALTURA MÉDIA DE 2,00M, DIMENSÕES (60X60X60)CM , EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS MUDAS | UN | 12 | 14.4 | 17.6414 | 211.6973
7.4 | ED-50446 | FORNECIMENTO DE ARBUSTO BELA EMÍLIA COM ALTURA MÍNIMA DE 15CM, EXCLUSIVE PLANTIO | UN | 66 | 3.92 | 4.8024 | 316.9579
7.5 | ED-50447 | FORNECIMENTO DE ARBUSTO CAMARÁ COM ALTURA MÍNIMA DE 15CM, EXCLUSIVE PLANTIO | UN | 66 | 2.49 | 3.0505 | 201.3329
7.6 | ED-50433 | PLANTIO E PREPARO DE COVAS DE ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL, EXCETO FORNECIMENTO DAS MUDAS | UN | 132 | 10.8 | 13.2311 | 1746.5026
7.7 | ED-50434 | PLANTIO E PREPARO DE COVAS DE FORRAÇÃO, EXCETO FORNECIMENTO DAS MUDAS | M2 | 270 | 26.96 | 33.0287 | 8917.7479
|  |  |  | TOTAL |  |  | 24166.8616
9 |  | DIVERSOS
8.1 | ED-50266 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | M2 | 1200 | 7.36 | 9.0167 | 10820.0832
8.2 | ED-49664 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR AN | KG | 150 | 26.01 | 31.8649 | 4779.7276
8.3 | 42440 | LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 60L*, FABRICADA EM TUBO DE ACO CARBONO, CESTOS EM CHAPA DE ACO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | UN | 16 | 1235.91 | 1514.1133 | 24225.8135
8.4 | ED-50669 | CONDUTOR CIRCULAR DE ÁGUA PLUVIAL PARA DO TELHADO EM TUBO DE PVC, DIÂMETRO DE 75MM, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES | M | 3 | 87.98 | 107.7843 | 323.3529
8.5 | ED-48429 | COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL,TIPO DUPLA TERMOACÚSTICA COM DUAS FACES TRAPEZOIDAIS, ESP. 0,43MM, PREENCHIMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO/ ISOPOR COM ESP. 30MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 4.34 | 232.95 | 285.387 | 1238.5798
8.6 | ED-50682 | RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM ( GSG-26), COM DESENVOLVIMENTO DE 15CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | M | 5.9 | 27.95 | 34.2415 | 202.0251
|  |  |  | TOTAL |  | 0 | 41589.5821
TOTAL GERAL DA OBRA | [6 empty] | 472444.4008
109267/D
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL
PREFEITO MUNICIPAL

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS Estado de Minas Gerais
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS | [5 empty] | DATA 06/05/2024
OBRA: ROTATORIA E CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA ANTÔNIO AMORIN
ETAPAS | ITEM | FÍSICO/ FINANCEIRO | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | TOTAL
MOBILIZAÇÃO E SERVIÇOS PRELIMINARES. | 1 | 1.584% | 100% |  |  |  | 100%
|  | 7468,43 | 7468.43 |  |  |  | 7468,43
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA. | 2 | 6.04% | 20% | 80% |  |  | 100%
|  | 28.410,09 | 5682.018 | 22728.072 |  |  | 28.410,09
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO E ALVENARIA. | 3 | 7% | 75% | 25% |  |  | 100%
|  | 31.408,19 | 23556.1425 | 7852.0475 |  |  | 31.408,19
REVESTIMENTOS ( REBOCO, CHAPISCO E PISOS). | 4 | 48.79% |  |  | 50% | 50% | 100%
|  | 229.414,44 |  |  | 114707.22 | 114707.22 | 229.414,44
ALVENARIAS, CONCRETOS E AÇO. | 5 | 9% |  | 50% | 50% |  | 100%
|  | 43.412,47 |  | 21706.235 | 21706.235 |  | 43.412,47
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 6 | 8% |  |  | 25% | 75% | 100%
|  | 35.886,30 |  |  | 8971.575 | 26914.725 | 35.886,30
PINTURAS | 7 | 7% |  |  |  | 100% | 100%
|  | 30.688,02 |  |  |  | 30688.02 | 30.688,02
PAISAGISMO | 8 | 5% |  |  |  | 100% | 100%
|  | 24.166,86 |  |  |  | 24166.86 | 24.166,86
DIVERSOS | 9 | 8% |  | 20% | 40% | 40% | 100%
|  | 41.589,58 |  | 8317.916 | 16635.832 | 16635.832 | 41.589,58
TOTAL |  | 100% | 8.5% | 10.5% | 35% | 46% | 100%
|  | 471488.46 | 36706.5905 | 60604.2705 | 162020.862 | 213112.657 | 472444.4
Responsável Técnico |  |  |  |  | PREFEITO MUNICIPAL
Nome:
Assinatura: |  | CREA: |  |  | Assinatura: