## Planilha Orcamentaria
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01/01
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ - DIVERSOS TRECHOS |  |  |  |  | DATA: 23/02/2024
LOCAL: PROLONGAMENTO RUA SANTA MÔNICA- Bairro Nossa Senhora de Lourdes; RUA VÓ SATINA - Povoado de Vargem Grande; RUA ZÍ DO FLÁVIO e RUA MARIA BARCELOS - Bairro Miguel de Castro Machado; AV. MESTRE AGENOR - Bairro Edith Cordeiro Maciel |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA-MG-CENTRAL - OUTUBRO/2023(SICOR-MG) |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 MESES | [5 empty] | BDI | 27.65%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
1 |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA
1.1 | ED-16660 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | M2 | 2 | 305.36 | 389.8 | 779.6
1.2 | ED-50392 (COMPOSIÇÃO) | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LIMÍTROFE COM VALOR ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 | VB | 1 | 1000 | 1276.5 | 1276.5 | 2056.1
2 |  | OBRAS VIARIAS |  |  |  |  | 0
2.1 | RO-41081 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) | M2 | 1940.5 | 1.15 | 1.47 | 2852.535
2.2 | ED-29190 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE ATERRO COM ROLO VIBRATÓRIO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO, INCLUSIVE ESPALHAMENTO | M3 | 2925 | 8.52 | 10.88 | 31824
2.3 | RO-42186 | BASE DE SOLO COM MISTURA EM USINA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIARIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DA MISTURA; EXCLUI AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL E DA MISTURA) | M3 | 485.125 | 24.92 | 31.82 | 15436.6775
2.4 | RO-51228 | IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) | M2 | 1940.5 | 3.55 | 4.54 | 8809.87
2.5 | RO-51229 | PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) | M2 | 1694.5 | 1.89 | 2.42 | 4100.69
2.6 | ED-7623 | EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA | M3 | 50.835 | 1748.59 | 2232.08 | 113467.7868
2.7 | RO-41337 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE <= 10,00 KM | M3XKM | 5821.5 | 1.95 | 2.49 | 14495.535
2.8 | RO-41368 | TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM (DENSIDADE DE MATERIAL SOLTO) | M3XKM | 2910.75 | 1.26 | 1.61 | 4686.3075
2.9 | RO-41376 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM | TXKM | 1154.5699 | 0.74 | 0.95 | 1096.8414
2.10 | RO-41345 | TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE <= 10,00 KM | M3XKM | 948.7031 | 1.83 | 2.34 | 2219.9653 | 198990.2085
3 |  | DRENAGEM SUPERFICIAL |  |  |  |  | 0
3.1 | ED-14762 | SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 300 | 39.64 | 50.61 | 15183 | 15183
4 |  | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES |  |  |  | 0 | 0
4.1 | ED-51140 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ MOLDADA, MFC-03 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X18X45)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 300 | 73.15 | 93.38 | 28014 | 28014
5 |  | LIMPEZA GERAL |  |  |  |  | 0
5.1 | ED-51145 URB-PAS-006 | PASSEIOS DE CONCRETO E = 6 CM, FCK = 10 MPA, JUNTA SECA | M2 | 350 | 56.17 | 71.71 | 25098.5
5.2 | ED-50266 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | M2 | 492 | 6.56 | 8.38 | 4122.96 | 29221.46
TOTAL GERAL DA OBRA | [6 empty] | 273464.7685
109267/D
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL
PREFEITA MUNICIPAL

## FISICO FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
CONVENENTE:PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS |  |  |  |  | VALOR TOTAL |  | 273464.7685
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ
ETAPAS | FÍSICO/ FINANCEIRO | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | TOTAL
INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA | Físico % | 0.7519% |  |  |  |  | 0.7519%
| Financeiro | 2056.1 |  |  |  |  | 2056.1
OBRAS VIARIAS | Físico % | 24.26% | 24.26% | 24.26% |  |  | 72.77%
| Financeiro | 66330.0695 | 66330.0695 | 66330.0695 |  |  | 198990.2085
DRENAGEM | Físico % |  | 2.776% | 2.776% |  |  | 5.552%
| Financeiro |  | 7591.5 | 7591.5 |  |  | 15183
URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES | Físico % |  | 5.122% | 5.122% |  |  | 10.24%
| Financeiro |  | 14007 | 14007 |  |  | 28014
LIMPEZA DA OBRA | Físico % |  |  | 10.69% |  |  | 10.69%
| Financeiro |  |  | 29221.46 |  |  | 29221.46
Físico %
Financeiro
TOTAL | Físico % | 25.01% | 32.15% | 42.84% | 0% |  | 100%
| Financeiro | 68386.1695 | 87928.5695 | 117150.0295 | 0 |  | 273464.7685
Responsável Técnico
PREFEITA
Nome:
Assinatura: |  | CREA: |  | Assinatura:

## memoria de calculo
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS - MEMÓRIA DE CÁLCULO
ITEM |  |  | TRECHOS PARA PAVIMENTAR / RECAPEAR
| ITENS A EXECUTAR | INDICES E INFORMAÇOES | RUA VÓ SATINA -VARGEM GRANDE | PROLONGAMENTO RUA SANTA MÔNICA -BAIRRO NOSSA SENHORA DE LOURDES | RUA ZÍ DO FLÁVIO E RUA MARIA BARCELOS- BAIRRO MIGUEL DE CASTRO MACHADO | AVENIDA MESTRE AGENOR - BAIRRO EDITH CORDEIRO |  | TOTAL | unidades
A | Comprimento (m) | Compr. Do trecho | 50 | 75 | 81 | 40 |  | 246 | ml
B | Meio fio existente (Já executado) | Descontos | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | ml
B1 | Meio fio descontos ( intercessão ) | Descontos | [5 empty] | 0 | ml
C | Meio fio a construir | "=A*2-B-B1" | 100 | 150 | 162 | 80 |  | 492 | M.L
C1 | descontos de sarjeta( intercessão ) | Descontos | [5 empty] | 0 | ml
D | Sarjeta a contruir em ml | "=A*2-C1" | 100 | 150 | 162 | 80 |  | 492 | M.L
[8 empty] | 0 | m²
E | Largura do trecho levantado | largura em ml | 6 | 9 | 5.5 | 13 |  | 33.5 | ml
F | Area da do trecho a pavimentar | "=A*F" | 300 | 675 | 445.5 | 520 |  | 1940.5 | m²
G | Regularização do subleito com proctor intermediário | "=F" | 300 | 675 | 445.5 | 520 |  | 1940.5 | m²
H | Execução de base de solo estabilizado granulometricamente | "=f * espessura da base (15cm) | 75 | 168.75 | 111.375 | 130 |  | 485.125 | m²
I | Execução de imprimação | "area de regularização-sarjetas | 300 | 675 | 445.5 | 520 |  | 1940.5 | m²
J | Execução de pintura de ligação | "execução de imprimação" | 250 | 600 | 364.5 | 480 |  | 1694.5 | m²
K | Execução de concreto betuminoso usinado a quente (cbuq) | "=espess.pav.*area de pintura | 7.5 | 18 | 10.935 | 14.4 |  | 50.835 | m³
L | Transporte de material de jazida para conservação dmt de 0 a 10 km - dmt | 12 | 900 | 2025 | 1336.5 | 1560 |  | 5821.5 | m³xKm
M | Transporte de cbuq da usina a obra dmt acima de 50 km-dmt | 50 | 450 | 1012.5 | 668.25 | 780 |  | 2910.75 | m³xKm
N | Transporte de material de qualquer natureza dmt Acima de 50 km - dmt | 110 | 172.15 | 407.22 | 252.0639 | 323.136 |  | 1154.5699 | TXKM
O | Transporte de agregado dmt de 0 a 10 km | 12 | 139.968 | 335.9232 | 204.0733 | 268.7386 |  | 948.7031 | m³xKm
P | Limpeza da obra | Area apenas próximo aos meio-fios e sajetas, quando da execução = 1,00 metro de cada lado | 100 | 150 | 162 | 80 |  | 492 | m²
| Dados de Referencia | valor | unidade
| espessura da base | 0.25 | m
| sarjeta | 0.5 | m
| espessura do pavimento | 0.03 | m
[5 empty] | Engº Civil Irley Geraldo Alves Vieira - CREA-MG 175.870/D |  | PREFEITA MUNICIPAL