## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
|  | OBRA / SERVIÇO : | EXTENSÕES E MODIFICAÇÕES DE REDE ELÉTRICA CEMIG - SETEMBRO 2025
|  | LOCAL: | DIVERSOS LOCAIS
MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS
|  |  |  | LUZ MINEIRA CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA |  |  |  | IMOBLUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI |  |  |  | MÉTODO PROJETOS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | MÉDIA
ITENS | SERVIÇOS |  |  | PREÇOS (R$) |  |  |  | PREÇOS (R$) |  |  |  | PREÇOS (R$) |  |  |  | PREÇO (R$)
| Discriminação | Unidade | Quantidade | Unitários | Parciais | Total s/BDI | Total c/BDI | Unitários | Parciais | Total s/BDI | Total c/BDI | Unitários | Parciais | Total s/BDI | Total c/BDI | Unitários s/BDI | Unitários c/BDI | Total c/BDI
1 | EXTENSÃO E MODFICAÇÃO DE REDE DE MÉDIA TENSÃO PROTEGIDA TRIFÁSICA, BAIXA TENSÃO ISOLADA TRIFÁSICA, INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR E LUMINÁRIAS LED 100W BRAÇO MÉDIO, NA AVENIDA CORONEL DIOGO |  |  |  |  | 81600 | 101959.2 |  |  | 83212 | 103973.394 |  |  | 83400 | 104208.3 |  |  | 103380.298
1.1 | Fornecer e instalar estrutura de média tensão protegida em poste existente (Poste 1) | CJ | 1 | 3700 | 3700 |  |  | 3849 | 3849 |  |  | 3700 | 3700 |  |  | 3749.6667 | 4685.2085 | 4685.2085
1.2 | Fornecer e instalar poste equipado com média tensão protegida (Trifásico) e baixa tensão (Trifásico) (Poste 2) | CJ | 1 | 13200 | 13200 |  |  | 13348 | 13348 |  |  | 14000 | 14000 |  |  | 13516 | 16888.242 | 16888.242
1.3 | Fornecer e instalar poste equipado com baixa tensão isolada (Trifásico) (Postes 3 e 4) | CJ | 2 | 12200 | 24400 |  |  | 12387 | 24774 |  |  | 12200 | 24400 |  |  | 12262.3333 | 15321.7855 | 30643.571
1.4 | Fornecer e instalar poste equipado com média tensão e baixa tensão convencional (Trifásico) (Poste 5) | CJ | 1 | 13200 | 13200 |  |  | 13348 | 13348 |  |  | 14000 | 14000 |  |  | 13516 | 16888.242 | 16888.242
1.5 | Fornecer e instalar transformador trifásico de 45 KVA, com acessórios e equipamentos (Poste 2) | CJ | 1 | 18000 | 18000 |  |  | 18139 | 18139 |  |  | 18100 | 18100 |  |  | 18079.6667 | 22590.5435 | 22590.5435
1.6 | Fornecer e instalar luminária LED 100W braço médio (Postes 3 e 4) | CJ | 2 | 1750 | 3500 |  |  | 1894 | 3788 |  |  | 1800 | 3600 |  |  | 1814.6667 | 2267.426 | 4534.852
1.7 | Retirar poste existente (Postes 2 e 5) | CJ | 2 | 2800 | 5600 |  |  | 2983 | 5966 |  |  | 2800 | 5600 |  |  | 2861 | 3574.8195 | 7149.639
2 | EXTENSÃO E MODFICAÇÃO DE REDE DE MÉDIA TENSÃO PROTEGIDA TRIFÁSICA, BAIXA TENSÃO ISOLADA TRIFÁSICA, INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR E LUMINÁRIAS LED 60W BRAÇO MÉDIO, NA RUA DONA BENEDITA NO DISTRITO VARGEM GRANDE |  |  |  |  | 202140 | 252573.93 |  |  | 207106 | 258778.947 |  |  | 208040 | 259945.98 |  |  | 257099.619
2.1 | Fornecer e instalar poste equipado com baixa tensão isolada (Trifásico) (Postes 1,2,3 e 4) | CJ | 4 | 12200 | 48800 |  |  | 12387 | 49548 |  |  | 12200 | 48800 |  |  | 12262.3333 | 15321.7855 | 61287.142
2.2 | Fornecer e instalar poste equipado com média tensão protegida (Trifásico) e baixa tensão isolada (Trifásico) (Postes 5 e 6) | CJ | 2 | 13200 | 26400 |  |  | 13348 | 26696 |  |  | 14000 | 28000 |  |  | 13516 | 16888.242 | 33776.484
2.3 | Fornecer e instalar estrutura de baixa tensão isolada em poste existente (Postes 7,8 e 9) | CJ | 3 | 3380 | 10140 |  |  | 3465 | 10395 |  |  | 3380 | 10140 |  |  | 3408.3333 | 4258.7125 | 12776.1375
2.4 | Fornecer e instalar poste equipado com média tensão protegida (Trifásico) e baixa tensão convencional (Trifásico) (Postes 10,11 e 14) | CJ | 3 | 13200 | 39600 |  |  | 13348 | 40044 |  |  | 14000 | 42000 |  |  | 13516 | 16888.242 | 50664.726
2.5 | Fornecer e instalar poste equipado com estrutura de transição RDR/RDU (Postes 12 e 15) | CJ | 2 | 13200 | 26400 |  |  | 13348 | 26696 |  |  | 14000 | 28000 |  |  | 13516 | 16888.242 | 33776.484
2.6 | Instalar transformador trifásico de 45 KVA, com acessórios e equipamentos (Poste 5) | CJ | 1 | 18000 | 18000 |  |  | 18139 | 18139 |  |  | 18100 | 18100 |  |  | 18079.6667 | 22590.5435 | 22590.5435
2.7 | Fornecer e instalar luminária LED 60W braço médio (Postes 1,2,3,4,5,6,7,8,10 e 11) | CJ | 10 | 1600 | 16000 |  |  | 1769 | 17690 |  |  | 1620 | 16200 |  |  | 1663 | 2077.9185 | 20779.185
2.8 | Retirar poste existente (Postes 12,13,15,16,17 e 18) | CJ | 6 | 2800 | 16800 |  |  | 2983 | 17898 |  |  | 2800 | 16800 |  |  | 2861 | 3574.8195 | 21448.917
3 | EXTENSÃO E MODFICAÇÃO DE REDE DE MÉDIA TENSÃO PROTEGIDA TRIFÁSICA, BAIXA TENSÃO ISOLADA TRIFÁSICA, INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR E LUMINÁRIAS LED 60W BRAÇO MÉDIO, NA RUA LEVI N. DE BARCELOS NO DISTRITO VARGEM GRANDE |  |  |  |  | 129850 | 162247.575 |  |  | 132551 | 165622.4745 |  |  | 132470 | 165521.265 |  |  | 164463.7715
3.1 | Fornecer e instalar poste equipado com baixa tensão isolada (Trifásico) (Postes 1,2,3,6 e 7) | CJ | 5 | 12200 | 61000 |  |  | 12387 | 61935 |  |  | 12200 | 61000 |  |  | 12262.3333 | 15321.7855 | 76608.9275
3.2 | Fornecer e instalar poste equipado com média tensão protegida (Trifásico) e baixa tensão isolada (Trifásico) (Postes 4 e 5) | CJ | 2 | 13200 | 26400 |  |  | 13348 | 26696 |  |  | 14000 | 28000 |  |  | 13516 | 16888.242 | 33776.484
3.3 | Fornecer e instalar poste equipado com média tensão e baixa tensão convencional (Trifásico) (Poste 8) | CJ | 1 | 13200 | 13200 |  |  | 13348 | 13348 |  |  | 14000 | 14000 |  |  | 13516 | 16888.242 | 16888.242
3.4 | Fornecer e instalar transformador trifásico de 45 KVA, com acessórios e equipamentos (Poste 5) | CJ | 1 | 18000 | 18000 |  |  | 18139 | 18139 |  |  | 18100 | 18100 |  |  | 18079.6667 | 22590.5435 | 22590.5435
3.5 | Fornecer e instalar luminária LED 60W braço médio (Postes 1,2,3,4,5 e 6) | CJ | 6 | 1600 | 9600 |  |  | 1769 | 10614 |  |  | 1620 | 9720 |  |  | 1663 | 2077.9185 | 12467.511
3.6 | Fornecer e instalar luminária LED 60W braço curto (Poste 7) | CJ | 1 | 1650 | 1650 |  |  | 1819 | 1819 |  |  | 1650 | 1650 |  |  | 1706.3333 | 2132.0635 | 2132.0635
TOTAL: | [17 empty] | 524943.6885
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO BDI, FÓRMULA DE CÁLCULO E PERCENTUAL MÁXIMO A SER APLICADO.
SIGLA | Item |  | Porcentagem
AC | Administração Central |  | 3.8%
DF | Despesas financeiras |  | 1.05%
G+R+S | Garantia / risco / seguro |  | 1.77%
L | Lucro |  | 7%
COFINS 3,00%
PIS 0,65%
I | Tributos | ISSQN 3,00% | 8.65%
INSS - (CPRB) 2,00%
| Taxa Máxima aceitável de BDI (aplicada a fórmula) |  | 24.95%
BDI = (1+0,038+0,0177)*(1+0,0105)*(1+0,070) - 1 = 1,14145978 - 1 = 0,2495 X 100 = 24,95%
(1-0,0865) 0,9135
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS
CNPJ: 18.313.866/0001-18
Data:
SETEMBRO 2025
Autor Téc. Resp.:
CARLOS MAGNUM QUARESMA AZEVEDO - CFT 04801166601
Note on D2: PMTO: Caracterização dos Serviços da Obra.
Note on D3: PMTO: Localização geral.

## CRONOGRAMA
OBRA : MODIFICAÇÕES E EXTENSÕES DE REDE ELÉTRICA E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PADRÃO CEMIG
LOCAL : DIVERSOS LOCAIS NO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS-MG
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | SERVIÇOS | VALOR | 30 | 60 | 90 | 120 | 150
1 | EXTENSÃO E MODFICAÇÃO DE REDE DE MÉDIA TENSÃO PROTEGIDA TRIFÁSICA, BAIXA TENSÃO ISOLADA TRIFÁSICA, INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR E LUMINÁRIAS LED 100W BRAÇO MÉDIO, NA AVENIDA CORONEL DIOGO | 103380.298 | 0 | 0 | 0 | 103380.298 | 0
|  |  | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
2 | EXTENSÃO E MODFICAÇÃO DE REDE DE MÉDIA TENSÃO PROTEGIDA TRIFÁSICA, BAIXA TENSÃO ISOLADA TRIFÁSICA, INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR E LUMINÁRIAS LED 60W BRAÇO MÉDIO, NA RUA DONA BENEDITA NO DISTRITO VARGEM GRANDE | 257099.619 | 0 | 0 | 0 | 128549.8095 | 128549.8095
|  |  | 0% | 0% | 0% | 50% | 50%
3 | EXTENSÃO E MODFICAÇÃO DE REDE DE MÉDIA TENSÃO PROTEGIDA TRIFÁSICA, BAIXA TENSÃO ISOLADA TRIFÁSICA, INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR E LUMINÁRIAS LED 60W BRAÇO MÉDIO, NA RUA LEVI N. DE BARCELOS NO DISTRITO VARGEM GRANDE | 164463.7715 | 0 | 0 | 0 | 164463.7715 | 0
|  |  | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
TOTAIS SIMPLES |  | 524943.6885 | 0 | 0 | 0 | 396393.879 | 128549.8095
PERCENTUAIS SIMPLES |  |  | 0% | 0% | 0% | 75.51% | 24.49%
TOTAIS ACUMULADOS |  |  | 0 | 0 | 0 | 396393.879 | 128549.8095
PERCENTUAIS ACUMULADOS |  |  | 0% | 0% | 0% | 75.51% | 24.49%
A
RUDSON KERLEY DE OLIVEIRA
Data:
Ass. Téc. Resp.:
SETEMBRO 2025
Autor Téc. Resp.:
CARLOS MAGNUM QUARESMA AZEVEDO - CFT 048.011.666-01
Ass. Prefeito:
RISLÂINE DE FARIA CANÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS
CNPJ: 18.313.866/0001-18