## Modelo Planilha Orcamentaria
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01/01
OBRA: |  | EXECUÇÃO DE REDES DE DRENAGEM PLUVIAL E MELHORIA DE PONTOS DE VAZÃO - DIVERSOS TRECHOS |  |  | DATA: | 2024-02-23
LOCAL: |  | RUA VÓ SATINA E RUA HELIO FILGUEIRAS(SR. MAURO CAMPOS E SR. MIGUEL ARCANJO MOREIRA)-Povoado de Vargem Grande; PROLONGAMNETO RUA SANTA MÔNICA- Bairro Nossa Senhora de Lourdes); RUA ZÍ DO FLÁVIO E MARIA BARCELOS- Bairro Miguel de Castro Machado; TERRENOS MARIA HELENA DUARTE LIMA, AURORA LOPES CANÇADO E CÉSAR LOPES SANTANA |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA-MG- CENTRAL-DESONERADA OUT-2023(SICOR-MG) E SINAPI- MG-Desonerada- DEZ-2023 |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( x ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 Meses | [5 empty] | BDI | 27.65%
ITEM | CÓDIGO - SETOP / SINAPI | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
1 |  | MOBILIZAÇÃO E SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0 | 0
1.1 | ED-16660 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | M2 | 2 | 305.36 | 389.792 | 779.5841
1.1 | ED-50392 (COMPOSIÇÃO) | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LIMÍTROFE COM VALOR ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 | VB | 1 | 2500 | 3191.25 | 3191.25
1.2 | CO-27363 | LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAL -TERRENO DE 2.001 A 10.000 M2 - (PARA DETERMINAÇÃO DOS PONTOS PARA REDE DRENAGEM E NÍVEIS - POVOADO DE VARGEM GRANDE) | UNIDADE | 1 | 3376 | 4309.464 | 4309.464
[6 empty] | 0 | 0 | 8280.2981
POVOADO DE VARGEM GRANDE - RUA VÓ SATINA (CERÂMICA) E RUA HELIO FILGUEIRAS (SR. MAURO LOPES)
2 |  | DRENAGEM PLUVIAL - TRECHO 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2.1 | ED-51108 TER-ESC-040 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5M E MENOR OU IGUAL 3,0M | M3 | 30 | 79.94 | 102.0434 | 3061.3023
2.2 | RO-40218 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (EXECUÇÃO, INCLUINDO REMOÇÃO PARA FORA DO LEITO ESTRADAL) | M3 | 940 | 9.73 | 12.4203 | 11675.1243
2.3 | RO-41623 (COMPOSIÇÃO) | CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND, FCK >= 13,5 MPA (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS) -PARA EXECUÇÃO DE BERÇO-INCLUSIVE FÔRMA | M3 | 40 | 610 | 778.665 | 31146.6
2.4 | ED-51094 TER-API-010 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACA | m2 | 650 | 11.46 | 14.6287 | 9508.6485
2.5 | ED-48678 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, DIÂMETRO 600MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | m | 520.5 | 181.06 | 231.1231 | 120299.5683
2.6 | ED-51121 TER-REA-010 | REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA | m3 | 250 | 37.8 | 48.2517 | 12062.925
2.7 | ED-48631 | POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO A DN 600, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA | UNIDADE | 4 | 1920.88 | 2452.0033 | 9808.0133
2.8 | ED-48550 DRE-BOC-010 | BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | UNIDADE | 4 | 1337.2 | 1706.9358 | 6827.7432
2.9 | ED-48666 DRE-TAM-005 | TAMPÃO CIRCULAR EM FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA, ARTICULADO COM DIÂMETRO DE 60CM, CLASSE 400, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE POÇO DE VISITA | UNIDADE | 4 | 464.8 | 593.3172 | 2373.2688
2.10 | ED-48540 | ALA DE REDE TUBULAR DN 600, EXCLUSIVE BOTA FORA | UNIDADE | 2 | 1194.8 | 1525.1622 | 3050.3244
2.11 | ED-48576 DRE-CXS-012 | CAIXA DE CAPTAÇÃO E DRENAGEM TIPO B (120 X 120 X 150 CM), D = 500 MM A 1500MM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA | UNIDADE | 1 | 2894.78 | 3695.1867 | 3695.1867
2.12 | 101463 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 600 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/202 | T | 60 | 43.41 | 55.4129 | 3324.7719 | 216833.4767
BAIRRO MIGUEL DE CASTRO MACHADO - RUA ZÍ DO FLÁVIO E RUA MARIA BARCELOS
3 |  | DRENAGEM PLUVIAL - TRECHO 2 |  |  | 0 | 0 | 0
3.1 | ED-51108 TER-ESC-040 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5M E MENOR OU IGUAL 3,0M | M3 | 5 | 79.94 | 102.0434 | 510.217
3.2 | RO-40218 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (EXECUÇÃO, INCLUINDO REMOÇÃO PARA FORA DO LEITO ESTRADAL) | M3 | 170 | 9.73 | 12.4203 | 2111.4587
3.3 | RO-41623 (COMPOSIÇÃO) | CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND, FCK >= 13,5 MPA (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS) -PARA EXECUÇÃO DE BERÇO-INCLUSIVE FÔRMA | M3 | 6 | 610 | 778.665 | 4671.99
3.4 | ED-51094 TER-API-010 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACA | m2 | 110 | 11.46 | 14.6287 | 1609.1559
3.5 | ED-48678 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, DIÂMETRO 600MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | m | 45 | 181.06 | 231.1231 | 10400.539
3.6 | ED-51121 TER-REA-010 | REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA | m3 | 45 | 37.8 | 48.2517 | 2171.3265
3.7 | ED-48631 | POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO A DN 600, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA | UNIDADE | 2 | 1920.88 | 2452.0033 | 4904.0066
3.8 | ED-48550 DRE-BOC-010 | BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | UNIDADE | 2 | 1337.2 | 1706.9358 | 3413.8716
3.9 | ED-48666 DRE-TAM-005 | TAMPÃO CIRCULAR EM FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA, ARTICULADO COM DIÂMETRO DE 60CM, CLASSE 400, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE POÇO DE VISITA | UNIDADE | 2 | 464.8 | 593.3172 | 1186.6344
3.11 | ED-48576 DRE-CXS-012 | CAIXA DE CAPTAÇÃO E DRENAGEM TIPO B (120 X 120 X 150 CM), D = 500 MM A 1500MM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA | UNIDADE | 1 | 2894.78 | 3695.1867 | 3695.1867
3.12 | 101463 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 600 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/202 | T | 15 | 43.41 | 55.4129 | 831.193
[6 empty] | 0 | 0 | 35505.5794
BAIRRO NOSSA SENHORA DE LOURDES - PROLONGAMENTO DA RUA SANTA MÔNICA
4 |  | DRENAGEM PLUVIAL - TRECHO 3 |  |  | 0 | 0 | 0
4.1 | ED-51108 TER-ESC-040 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5M E MENOR OU IGUAL 3,0M | M3 | 5 | 79.94 | 102.0434 | 510.217
4.2 | RO-40218 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (EXECUÇÃO, INCLUINDO REMOÇÃO PARA FORA DO LEITO ESTRADAL) | M3 | 150 | 9.73 | 12.4203 | 1863.0518
4.3 | ED-48444 | DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO, SEM ARMAÇÃO, COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | M3 | 50 | 185.66 | 236.995 | 11849.7495
4.4 | ED-51100 | CORTE E DESATERRO MECÂNICO PARA REGULARIZAÇÃO, COM TRATOR DE ESTEIRA, INCLUSIVE ARRASTAMENTO NIVELADO, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA | M3 | 1500 | 3.74 | 4.7741 | 7161.165
4.5 | RO-41623 (COMPOSIÇÃO) | CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND, FCK >= 13,5 MPA (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS) -PARA EXECUÇÃO DE BERÇO-INCLUSIVE FÔRMA | M3 | 6 | 610 | 778.665 | 4671.99
4.6 | ED-51094 TER-API-010 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACA | m2 | 110 | 11.46 | 14.6287 | 1609.1559
4.7 | ED-48686 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, DIÂMETRO 1500MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | m | 75 | 1189.6 | 1518.5244 | 113889.33
4.8 | ED-51121 TER-REA-010 | REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA | m3 | 45 | 37.8 | 48.2517 | 2171.3265
4.9 | ED-48631 | POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO A DN 600, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA | UNIDADE | 2 | 1973.88 | 2519.6578 | 5039.3156
4.10 | ED-48550 DRE-BOC-010 | BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | UNIDADE | 2 | 1308.41 | 1670.1854 | 3340.3707
4.11 | ED-48666 DRE-TAM-005 | TAMPÃO CIRCULAR EM FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA, ARTICULADO COM DIÂMETRO DE 60CM, CLASSE 400, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE POÇO DE VISITA | UNIDADE | 2 | 464.94 | 593.4959 | 1186.9918
4.12 | ED-48548 | ALA DE REDE TUBULAR DN 1500, EXCLUSIVE BOTA FORA | UNIDADE | 1 | 3338.53 | 4261.6335 | 4261.6335
4.13 | ED-48576 DRE-CXS-012 | CAIXA DE CAPTAÇÃO E DRENAGEM TIPO B (120 X 120 X 150 CM), D = 500 MM A 1500MM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA | UNIDADE | 1 | 2843.81 | 3630.1235 | 3630.1235
4.14 | 101468 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1200 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 100 | 15.87 | 20.2581 | 2025.8055
163210.2264
BAIRRO CENTRO E HEITOR GARCIA - TRECHOS TERRENOS: MARIA HELENA DUARTE LIMA; AURORA LOPES CANÇADO E CÉSAR LOPES SANTANA(Sucessores)
5 |  | DRENAGEM PLUVIAL - TRECHO 4 |  |  | 0 | 0 | 0
5.1 | ED-51108 TER-ESC-040 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5M E MENOR OU IGUAL 3,0M | M3 | 50 | 79.94 | 102.0434 | 5102.1705
5.2 | RO-40218 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (EXECUÇÃO, INCLUINDO REMOÇÃO PARA FORA DO LEITO ESTRADAL) | M3 | 462 | 9.73 | 12.4203 | 5738.1994
5.3 | RO-41623 (COMPOSIÇÃO) | CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND, FCK >= 13,5 MPA (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS) -PARA EXECUÇÃO DE BERÇO-INCLUSIVE FÔRMA | M3 | 50 | 610 | 778.665 | 38933.25
5.4 | ED-51094 TER-API-010 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACA | m2 | 770 | 11.46 | 14.6287 | 11264.0913
5.5 | ED-48684 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, DIÂMETRO 1000MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | m | 385 | 568.21 | 725.3201 | 279248.225
5.6 | ED-51121 TER-REA-010 | REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA | m3 | 385 | 37.8 | 48.2517 | 18576.9045
5.7 | ED-48631 | POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO A DN 600, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA | UNIDADE | 4 | 1973.88 | 2519.6578 | 10078.6313
5.8 | ED-48550 DRE-BOC-010 | BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | UNIDADE | 2 | 1308.41 | 1670.1854 | 3340.3707
5.9 | ED-48666 DRE-TAM-005 | TAMPÃO CIRCULAR EM FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA, ARTICULADO COM DIÂMETRO DE 60CM, CLASSE 400, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE POÇO DE VISITA | UNIDADE | 4 | 464.94 | 593.4959 | 2373.9836
5.10 | ED-48544 | ALA DE REDE TUBULAR DN 1000, EXCLUSIVE BOTA FORA | UNIDADE | 1 | 1674.08 | 2136.9631 | 2136.9631
5.11 | ED-48576 DRE-CXS-012 | CAIXA DE CAPTAÇÃO E DRENAGEM TIPO B (120 X 120 X 150 CM), D = 500 MM A 1500MM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA | UNIDADE | 3 | 2843.81 | 3630.1235 | 10890.3704
5.12 | 101467 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1000 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/202 | T | 100 | 17.36 | 22.16 | 2216.004
389899.1639
6 |  | OBRAS COMPLEMENTARES E LIMPEZA FINAL |  |  | 0 | 0 | 0
6.1 | ED-51145 URB-PAS-006 | PASSEIOS DE CONCRETO E = 6 CM, FCK = 10 MPA, JUNTA SECA | M2 | 50 | 56.17 | 71.701 | 3585.0502
6.2 | ED-50266 LIM-GER-005 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | M2 | 500 | 6.56 | 8.3738 | 4186.92
7771.9703
TOTAL GERAL DA OBRA | [6 empty] | 821500.7147
|  | _______________________________________________________________ |  | _______________________________________________
|  | ENGENHEIRO RESPONSÁVEL - Nome Registro CREA |  |  | PREFEITA MUNICIPAL

## CRONOGRAMA FIS FINANC
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Papagaios |  | VALOR DA OBRA/REFORMA: |  | 821500.7147 |  |  | DATA: | 2026-07-29
OBRA: | EXECUÇÃO DE REDES DE DRENAGEM PLUVIAL E MELHORIA DE PONTOS DE VAZÃO - DIVERSOS TRECHOS | LOCAL: | RUA VÓ SATINA E RUA HELIO FILGUEIRAS(SR. MAURO CAMPOS E SR. MIGUEL ARCANJO MOREIRA)-Povoado de Vargem Grande; PROLONGAMNETO RUA SANTA MÔNICA- Bairro Nossa Senhora de Lourdes); RUA ZÍ DO FLÁVIO E MARIA BARCELOS- Bairro Miguel de Castro Machado; TERRENOS MARIA HELENA DUARTE LIMA, AURORA LOPES CANÇADO E CÉSAR LOPES SANTANA |  |  |  | PRAZO DA OBRA: 03 meses
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 | MOBILIZAÇÃO E SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 1.008% | MÊS 1: 30%; MÊS 2: 30%; MÊS 3: 40%
|  | Financeiro | 8280.2981 | MÊS 1: 2484.0894; MÊS 2: 2484.0894; MÊS 3: 3312.1192
2 | DRENAGEM PLUVIAL - TRECHO 1 | Físico % | 26.39% | MÊS 1: 30%; MÊS 2: 30%; MÊS 3: 40%
|  | Financeiro | 216833.4767 | MÊS 1: 65050.043; MÊS 2: 65050.043; MÊS 3: 86733.3907
3 | DRENAGEM PLUVIAL - TRECHO 2 | Físico % | 4.322% | MÊS 1: 30%; MÊS 2: 30%; MÊS 3: 40%
|  | Financeiro | 35505.5794 | MÊS 1: 10651.6738; MÊS 2: 10651.6738; MÊS 3: 14202.2318
4 | DRENAGEM PLUVIAL - TRECHO 3 | Físico % | 19.87% | MÊS 1: 30%; MÊS 2: 30%; MÊS 3: 40%
|  | Financeiro | 163210.2264 | MÊS 1: 48963.0679; MÊS 2: 48963.0679; MÊS 3: 65284.0906
5 | DRENAGEM PLUVIAL - TRECHO 4 | Físico % | 47.46% | MÊS 1: 30%; MÊS 2: 30%; MÊS 3: 40%
|  | Financeiro | 389899.1639 | MÊS 1: 116969.7492; MÊS 2: 116969.7492; MÊS 3: 155959.6656
6 | OBRAS COMPLEMENTARES E LIMPEZA FINAL | Físico % | 0.9461% | MÊS 3: 100%
|  | Financeiro | 7771.9703 | MÊS 3: 7771.9703
TOTAL |  | Físico % | 100% | MÊS 1: 29.72%; MÊS 2: 29.72%; MÊS 3: 40.57%
|  | Financeiro | 821500.7147 | MÊS 1: 244118.6233; MÊS 2: 244118.6233; MÊS 3: 333263.468
Observações:
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL - Nome e Registro CREA
PREFEITA MUNICPAL